Poskytovatel:

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

zastoupené v regionu Šumava

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy

- Dispoziční fond

Region Šumava

Směrnice pro žadatele

Verze I

Účinnost od 15.4.2016

Změny - účinnost od 25. 5. 2016

Změny - účinnost od 13.7. 2016

Změny - účinnost od 1.12. 2016

Změny - účinnost od 13.4.2017

Změny – účinnost od 28.5.2019

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

CÍL EÚS 2014-2020

OBSAH:

1.	Program Dispozičního fondu	6

1.1	Historické výchozí podmínky	6

1.2	Cíle a priority programu	6

1.3	Územní vymezení Fondu	7

1.4	Správce Fondu	9

Úloha Správce	9

1.5	Výše celkové částky určené pro podporu z ERDF	10

1.6	Způsob financování projektu	12

2.	Pravidla pro předkládání návrhů projektů	12

2.1	Kriteria oprávněnosti	12

2.1.1.	Oprávněnost žadatelů: kdo může podat žádost	12

vymezení vhodných žadatelů DF	12

2.1.2.	Subjekty, které nejsou oprávněné získat prostředky z Fondu:	15

2.1.3.	Partnerství a oprávněnost partnerů	16

2.1.4.	Oprávněnost projektů: projekty, na které je možno podat žádost	16

Druhy projektů	18

2.1.5.	Způsobilost výdajů: výdaje, které mohou být součástí projektu	19

Způsoby vykazování výdajů	20

Časová způsobilost výdajů	22

2.1.6.	Způsobilé výdaje	22

2.1.7.	Nezpůsobilé výdaje – výdaje, které nemohou být součástí projektu	25

2.1.8.	Veřejná podpora	27

2.2	Jak má být žádost zpracována a následné postupy	28

2.2.1.	Formulář žádosti a přílohy	28

Přílohy k žádosti:	29

2.2.2. 	Kam a jak žádosti předkládat	31

2.2.3.	Termín podání	32

2.2.4. 	Další informace	32

2.2.5. 	Potvrzení příjmu	32

2.3	Kontrola, hodnocení a výběr žádostí	32

Oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům	35

3.	Pravidla pro realizaci projektu – pokyny pro konečného uživatele	35

Změna Smlouvy o financování malého projektu	35

Základní podmínky Smlouvy o financování malého projektu	36

Předčasné ukončení Smlouvy o financování malého projektu	37

Posouzení veřejných zakázek	39

Postup při nedodržení pravidel publicity	47

4.	DORUČOVÁNÍ	48

5.	Seznam příloh SMĚRNICE PRO ŽADATELE:	49

Seznam zkratek

BY			Svobodný stát Bavorsko

CÍL EÚS ČR-BY	program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, dále nazýván také Program

CÍL 3 ČR-BY	program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, dále nazýván také Program

Centrum		Centrum pro regionální rozvoj České republiky

CO			Certifikační orgán

ČR			Česká republika

DF			Dispoziční fond

ERDF		Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development 	Fund)

EIA		Posuzování vlivů na životní prostředí

ES			Evropské Společenství

EU			Evropská unie (European Union)

EUR			Měna Euro

ICT			Informační a komunikační počítačová technologie

INTERREG IIIA	Program Iniciativy Společenství zaměřený na přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU pro období 2004-2006

NO	Národní orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

NUTS III	Územní statistická jednotka – nomenklatura územních statistických jednotek, 14 krajů v České republice

PHARE CBC		Program Přeshraniční spolupráce (Cross border co-operation)

- RŘV			Regionální řídící výbor

ŘO	Řídící orgán – Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií

StMWI	Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií

ZV			Způsobilé výdaje

ŽP			Životní prostředí

# Program Dispozičního fondu

## Historické výchozí podmínky

Program Dispozičního fondu je kompaktní součástí programu Cíl EÚS ČR-BY 2014-2020 a svým charakterem navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných za podpory prostředků EU, kterými byly program Cíl 3 ČR-BY 2007-2013, Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a Phare CBC. Program Phare CBC byl v česko-bavorském pohraničí zahájen v  r. 1997 a jeho realizace probíhala až do roku 2006. Byl zaměřen zejména na podporu velkých investičních projektů, ale podporovány byly také malé neinvestiční projekty typu people-to-people v rámci tzv. Společného fondu malých projektů. Od roku 2004 probíhala v česko-bavorském pohraničí realizace Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. V rámci této Iniciativy byly realizovány jak investiční projekty v oblasti dopravy, životního prostředí, cestovního ruchu, podpory podnikání, tak rovněž neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj spolupráce a sítí objektů veřejného sektoru. Součástí programu byl také Dispoziční fond. Iniciativa Společenství INTERREG IIIA byl ukončen v roce 2008. Následně byl od roku 2008 do roku 2015 realizován program Cíl 3 ČR-BY, v rámci něhož byly realizovány investiční i neinvestiční projekty. Dispoziční fond byl součástí programu.

Program Dispozičního fondu programu Cíl EÚS ČR-BY 2014-2020 umožní realizovat skutečně společné projekty partnerských subjektů na obou stranách hranice. Stejně tak jako v programech CBC Phare - Společném fondu malých projektů, Iniciativě Společenství INTERREG IIIA - Dispozičním fondu, tak i v programu Cíl 3 ČR-BY 2007-2013 – Dispozičním fondu, tak i v programu Cíl EÚS ČR-BY 2014-2020 - Dispoziční fond bude žadatelům umožněno získávat dotaci na projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem z těch oblastí podpory, jejichž rozsah je stanoven v prioritní ose 4, Programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 2014-2020. Opatření a priority deklarované v těchto dokumentech pro jednotlivé příhraniční oblasti jsou závazné pro celý OP přeshraniční spolupráce 2014-2020, Dispoziční fond je realizován v rámci prioritní osy 4. K výše uvedeným opatřením a prioritám se vztahují rovněž i příslušné právní předpisy jak České republiky, tak Evropského Společenství, které stanovují základní právní rámec programu přeshraniční spolupráce 2014-2020. Minulé zkušenosti ukázaly, že fondový přístup je účinným mechanismem k podpoře akcí malého rozsahu a umožňuje flexibilní využívání prostředků na podporu rozpočtově malých, ale z hlediska významu velmi přínosných projektů pro navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou částí hranice.

## Cíle a priority programu

Cíle programu

Dispoziční fond (dále jen Fond) ze všeobecného hlediska podporuje naplnění klíčových cílů stanovených v prioritní ose 4, IP 11b) programu Cíl EÚS 2014-2020  ČR-BY, zejména pak pomáhá subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Fond dále podporuje zakládání a rozvoj spolupracujících systémů na obou stranách hranice a vytváření spojovacích článků mezi těmito systémy se širšími vazbami na Evropskou Unii. Cílem Fondu je zejména:

• zmírnit okrajový charakter těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice,

• podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých a bavorských subjektů a oživováním celkového hospodářství na obou stranách hranice.

Naplnění těchto cílů umožňuje Fond svým pružným přístupem k financování menších akcí typu People-to-people, které jsou založeny na bázi místních/regionálních potřeb a mají přeshraniční dopad.

Priority programu

Fond bude podporovat projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti malých přeshraničních aktivit typu „People-to-people“ korespondující s prioritami a opatřeními stanovenými v programu Cíl EÚS ČR-BY 2014-2020.

Obecně bude Fond podporovat aktivity:

- spolupráce mezi občany a institucemi,

- projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi),

- kooperace, které mají předpoklady pro dlouhodobou spolupráci,

- (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností,

- spolupráce, jejímž cílem je potlačení negativních jevů.

Na základě výše uvedeného budou podporovány projekty, které budou:

- společně realizovány přeshraničními partnery;

- mít výrazný přeshraniční dopad;

- připraveny k realizaci;

Mohou být podpořeny pouze projekty, jejichž výsledky nemohou být bez přeshraniční spolupráce dosaženy nebo bez ní mohou být dosaženy pouze částečně.

## Územní vymezení Fondu

Fondy pokrývají celé území programu tak, jak je vymezeno v Základních Programových dokumentech Cíle EÚS - Program přeshraniční spolupráce ČR-BY 2014. Pro potřeby Fondů je příhraničí dále členěno do spádových oblastí vymezených zpravidla dle působnosti jednotlivých sdružení měst a obcí, resp. euroregionů. Tyto územní oblasti blíže specifikované dle správních území okresů jsou, na základě dohody územních a regionálních struktur, přiřazeny jednotlivým Správcům Fondu.

Pro česko bavorské příhraničí jsou ustanoveni 2 Správci na každé straně hranice. V  působnosti Správce bude Fond realizován v souladu s příslušnými předpisy pro správu Fondu.

Územní působnost Správce pro region Šumava (podporované území)

Na české straně:

- se specifikací dle správních území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec, Klatovy, Domažlice, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany.

Na bavorské straně:

- okresy Cham, Freyung – Grafenau a Regen, dále pak okresy Passau, Deggendorf, Straubing - Bogen a Regensburg, k vymezenému území rovněž patří statutární města Passau, Regensburg a Straubing.

Územní vymezení žadatele a místa realizace projektu

Územní vymezení sídla (nebo pobočky) žadatele jsou shodné s vymezeným územím příslušného Správce Fondu, stejně jako sídlo (nebo pobočka) bavorského partnera. Žadatelé mohou mít partnera i v sousedním nespádovém regionu nebo celé příhraniční oblasti v rámci příslušného programu s tím, že Regionální řídící výbor bude při svém rozhodování porovnávat míru přeshraničního dopadu a efektivitu vynaložených prostředků vzhledem k projektům, jejichž zahraniční partneři jsou ze spádového regionu.

Místo realizace je shodné s vymezeným územím příslušného Správce Fondu.

## Správce Fondu

Výrazným rysem tohoto fondu je ustavení Správce fondu.

Správce fondu zajišťuje správu finančních prostředků fondu na svěřeném území, zajišťuje implementaci prostředků v souladu s podmínkami Programu.

Funkci Správce vykonávají euroregiony, resp. sdružení měst a obcí daného regionu.

Funkci Správce v regionu Šumava vykonává:

Na české straně:

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy

Nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy

Tel.: 376 399 472

e-mail: info@euregio.cz

www.euregio.cz

Na bavorské straně:

Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.

Schlosssteig 1, 94078 Freyung

Tel: +49 8551 - 57430

E-Mail: euregio@bayern.de

www.euregio-bayern.de

### Úloha Správce

Ve vztahu k žadatelům Správce vykonává tyto činnosti:

Fáze přípravy žádosti o dotaci

- Zveřejnění výzvy pro předkládání žádostí o dotaci z Fondu;

- Poskytování informací potenciálním žadatelům včetně termínů zasedání RŘV;

Fáze sběru, kontroly a registrace žádostí o dotaci

- Přijímání žádostí o dotaci na projekty v příslušném regionu;

- Kontrola úplnosti žádostí;

- Registrování žádostí do seznamu projektů;

- Kontrola přijatelnosti projektů;

- Kontrola způsobilých výdajů projektu;

Fáze hodnocení a výběru žádostí

- Zajištění vyhodnocení projektů podle kritérií uvedených v regionální dokumentaci;

- Příprava podkladů a organizace jednání RŘV;

Fáze po rozhodnutí Regionálního řídícího výboru

- Vyhotovení zápisu z jednání RŘV;

- Sdělení výsledků úspěšným/neúspěšným žadatelům;

- Příprava Smluv o financování malého projektu s úspěšnými žadateli;

- Podepisování Smluv o financování malého projektu s úspěšnými žadateli;

Fáze realizace a ukončení projektů

- Provádění průběžné věcné, finanční a formální kontroly projektů, kontroly na místě, kontroly dokumentace konečných uživatelů;

- Přijímání a administrativní vyřízení případných žádostí o změnu projektu (pro rozhodnutí RŘV);

- Přijímání vyúčtování projektu v rámci Žádosti o platbu za malý projekt od konečných uživatelů včetně evidence předložených účetních dokladů;

- Potvrzování Žádosti o platbu za malý projekt;

- Kontrola vyúčtování malého projektu;

- Vydání Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt KU;

- Vypracování a předložení podkladů pro Vyžádání prostředků za Fond – malé projekty včetně příloh;

- Převádění prostředků ERDF konečným uživatelům po jejich obdržení od Správce-vedoucího partnera.

## Výše celkové částky určené pro podporu z ERDF

Celková částka, která je pro region Šumava k dispozici pro období 2014-2020, činí:

| Euroregion | Česká strana (v EUR) | Bavorská strana (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| Šumava | 2 630 849 € | 2 000 000 € |

Rozsah dotace:

Dále uvedené minimální a maximální částky se vztahují na dotace pro jednotlivé projekty, které mohou být financovány tímto programem:

- minimální částka: 	   1 000 EUR

- maximální částka: 	 21 250 EUR

Celkové výdaje projektu mohou činit maximálně 25 000 EUR.

Minimální/maximální částka dotace a celkové náklady projektu budou sledovány také při vyúčtování projektu.

Financování projektu:

- max. 85% z ERDF

15% z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů, anebo z jiných zdrojů. Spolufinancování projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené.

Pokud tvoří celý projekt (nebo více než 30% celk. nákladů) propagace (tiskoviny, multimediální nosiče, tvorba a aktualizace webových stránek), je maximální výše dotace 50%.

Projekt je možné spolufinancovat jinými veřejnými národními prostředky, pokud je zajištěno, že nedojde k dvojímu financování výdajů.

V případě, že dojde ke dvojímu financování, je věc posuzována jako nesrovnalost a dochází k vrácení dotace.

Poznámky:

Regionální řídící výbor má vyhrazeno právo doporučit snížení výše dotace, jestliže vyhodnotí výdaje projektu jako nepřiměřeně vysoké.

Na dotaci není právní nárok.

Poznámka k výpočtu dotace

- Příjmy

- Příjmy se zohlední pouze tehdy, pokud překročí výši vlastního podílu.

- Příjmy, které překročí výši vlastního podílu, se musí odečíst přímo od prostředků ERDF a příp. poměrně od příspěvku třetí osoby v rámci Žádosti o platbu.

- Žadatel / konečný uživatel vyčíslí odhadovanou výši příjmů v rámci podávání žádosti.

- Skutečně vytvořené příjmy se monitorují a zohledňují po dobu realizace a udržitelnosti projektu.

V případě, že v souvislosti s realizací projektu a v době stanovené udržitelnosti projektu dle článku 3.5. této Směrnice vzniknou příjmy, je konečný uživatel povinen tyto plánované příjmy použít na vlastní spolufinancování projektu. Pokud by došlo k převisu plánovaných příjmů nad vlastním spolufinancováním, dojde ke snížení dotace ze strukturálních fondů.

- Kurzový přepočet

- Kurz pro přepočet rozpočtových nákladů z Kč na € není Programem stanoven. Doporučujeme použít kurz aktuální v době zpracování/podání žádosti o dotaci s určitou rezervou pro případ posílení Kč vůči EUR. Při vyúčtování projektu bude použit aktuální kurz Evropské Centrální banky platný v měsíci, kdy byla předložena soupiska výdajů za projekt (kurz pro daný měsíc je určen jako kurz předposledního pracovního dne Evropské komise v předchozím měsíci). Tento kurz je zveřejňován na adrese:

- http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm (odkaz viz. www.crr.cz ) .

## Způsob financování projektu

Program neumožňuje zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci projektu z prostředků Fondu. Žadatel (konečný uživatel) již při předkládání žádosti musí garantovat zajištění plného financování předloženého projektu vlastními zdroji. Konečný uživatel podpisem Smlouvy o financování potvrzuje schopnost zajistit 100% předfinancování projektu, což také dokládá čestným prohlášením dle přílohy Směrnice č. 2. Po ukončení projektu a předložení příslušných dokumentů v rozsahu a způsobem uvedeným v kap. 3.3. a 3.4. mu budou z prostředků Fondu zpětně proplaceny způsobilé výdaje, maximálně však ve výši přiznané dotace nebo dotační sazby.

# Pravidla pro předkládání návrhů projektů

Tato kapitola stanoví pravidla pro předkládání, výběr a realizaci projektů pro uvedený program.

## Kriteria oprávněnosti

Existují tři skupiny kritérií oprávněnosti/způsobilosti, jež se týkají:

- subjektů, které mohou o dotaci žádat;

- projektů, na které může být dotace přidělena;

- typů výdajů, jež mohou být  zahrnuty při stanovení výše dotace.

### Oprávněnost žadatelů: kdo může podat žádost

## vymezení vhodných žadatelů DF

Vhodnými žadateli jsou právnické osoby, a to:

- veřejnoprávní;

- ovládané veřejnoprávními právnickými osobami;

- soukromé, dle následujícího vymezení typu organizace a za splnění podmínek bodu 2.1.2

- se sídlem nebo pobočkou ve vymezeném území působnosti příslušného Správce fondu.

| Typ organizace | Právní forma | Poznámka | Typ prostředků | ARES | Odkaz na zákon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace | Stát, organizační složka státu |  | veřejné | 325 | Zákon č. 219/2000 Sb., § 3 |
|  | Kraj, organizační složka kraje |  | veřejné | 804 | Zákon č. 129/2000 Sb., § 1, Zákon č. 250/2000 Sb., §23 |
|  | Obec či městská část, organizační složka obce či městské části |  | veřejné | 801 | Zákon č. 128/2000 Sb., § 1, 4, Zákon č. 250/2000 Sb., §23 |
|  | Svazek obcí, organizační složka svazku obcí |  | veřejné | 771 | Zákon č. 128/2000 Sb., §49-53, Zákon č. 250/2000 Sb., §23 |
|  | Příspěvková organizace státu |  | veřejné | 331 | N/A |
|  | Příspěvková organizace kraje |  | veřejné | 331 | Zákon č. 250/2000 Sb., §23 |
|  | Příspěvková organizace obce či městské části |  | veřejné | 331 | Zákon č. 250/2000 Sb., §23 |
|  | Zájmové sdružení právnických osob | Pokud sdružuje výhradně orgány veřejné správy | veřejné | 751 | Zákon č. 40/1964 Sb., § 20i, Zákon č. 89/2012 Sb., § 3051 |
| Výzkumné instituce | Veřejná výzkumná instituce |  | veřejné | 661 | Zákon 341/2005, § 2 |
| Vzdělávací instituce | Školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku zřízená státem nebo územní samosprávou nebo jejich organizačními složkami |  | veřejné | 641 | Zákon č. 561/2004 Sb., §124 |
|  | Školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku jiná |  | soukromé | 641 | Zákon č. 561/2004 Sb., §124 |
|  | Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola |  | veřejné | 601 | Zákon č. 111/1998 Sb. |
|  | Akciová společnost se souhlasem působit jako soukromá VŠ |  | soukromé | 121 | Zákon č. 111/1998 Sb. |
|  | Společnost s ručením omezeným se souhlasem působit jako soukromá VŠ |  | soukromé | 112 | Zákon č. 111/1998 Sb. |
|  | Obecně prospěšná společnost se souhlasem působit jako soukromá VŠ |  | soukromé | 141 | Zákon č. 111/1998 Sb. |
| Nestátní neziskové organizace | Obecně prospěšná společnost |  | veřejné/soukromé | 141 | Zákon č. 248/1995 |
|  | Občanské sdružení |  | soukromé | 701 | Zákon č. 83/1990 |
|  | Organizační jednotka sdružení |  | soukromé | 731 | Zákon č. 83/1990 |
|  | Spolek |  | veřejné/soukromé | 706 | Zákon č. 89/2012, §214-302 |
|  | Pobočný spolek |  | veřejné/soukromé | 736 | Zákon č. 89/2012, §228-231 |
|  | Nadace |  | soukromé | 117 | Zákon č. 89/2012, §306-393 |
|  | Nadační fond |  | soukromé | 118 | Zákon č. 89/2012, §394-401 |
|  | Ústav |  | veřejné/soukromé | 161 | Zákon č. 89/2012, §402-418 |
|  | Církevní organizace |  | soukromé | 721 | Zákon č. 308/1991 Sb., zákon č. 3/2002 Sb. |
|  | Evidovaná církevní právnická osoba |  | soukromé | 722 | Zákon č. 3/2002 Sb., 15a-16a |
|  | Svazy církví a náboženských společností |  | soukromé | 723 | Zákon č. 3/2002 Sb. |
| Hospodářské a profesní komory a svazy, sdružení | Stavovská organizace - profesní komora |  | veřejné | 741 | např. 360/1992 Sb., 85/1996 Sb., apod. |
|  | Komora (s výjimkou profesních komor) |  | veřejné | 745 | Zákon č. 301/1992 Sb. |
|  | Zájmové sdružení právnických osob |  | veřejné/soukromé | 751 | Zákon č. 40/1964 Sb., § 20i, Zákon č. 89/2012 Sb., § 3051 |
| Evropské seskupení pro územní spolupráci | Evropské seskupení pro územní spolupráci |  | veřejné | 941 | Zákon č. 248/2000 Sb., §18a-18h |

Každý z těchto subjektů dále musí:

- být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí vystupovat jako zprostředkovatel;

- mít stabilní a dostatečné zdroje financování, aby byla zajištěna kontinuita jejich organizace po celou dobu trvání projektu;

- mít zajištěny prostředky na krytí celkových výdajů projektu předkládaného do Fondu;

- být zkušený a schopný prokázat svou způsobilost řídit rozsáhlou škálu činností odpovídající velikosti projektu, na který se dotace žádá.

Žadatel musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií stanovených v čl. 12, odst. 4  Nařízení 1299/2013 o ERDF v rámci každého projektu. Jsou jimi:

- Společná příprava projektu (povinné)

- Společná realizace projektu (povinné)

- Společný personál

- Společné financování

Tato kritéria je nutno vymezit již ve fázi přípravy projektu a jejich splnění vyznačit ve společné projektové žádosti. Níže jsou uvedeny definice jednotlivých kritérií:

Společná příprava existuje tehdy:

- pokud byl projekt připraven bavorským a českým partnerem. U společné přípravy lze využít externích služeb. Společná příprava se vyznačuje:

- společnými jednáními k iniciaci, plánování a přípravě projektu,

- společným vypracováním Žádosti DF EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko,

- rozdělením úkolů jednotlivých účastníků projektu.

Společná realizace existuje tehdy,

- pokud je projekt realizován minimálně jedním bavorským a minimálně jedním českým partnerem převážně společně a

- pokud se všichni partneři projektu aktivně podílí na realizaci projektových aktivit

Společný personál existuje tehdy,

- pokud se personál minimálně jednoho českého partnera aktivně podílí alespoň na jedné významné aktivitě v bavorské části projektu, nebo

- pokud se personál minimálně jednoho bavorského partnera aktivně podílí alespoň na jedné
významné aktivitě v české části projektu.

Najmutím externích služeb (např. zadání zakázky) nemůže být kritérium „společný personál“ splněno.

Společné financování existuje tehdy,

- pokud se partner na projektu finančně podílí minimálně 5% celkových způsobilých výdajů, minimálně však 200 EUR.

Splnění kritéria Společné financování bude v rámci DF doloženo následujícím způsobem:

Partner projektu převede žadateli finanční prostředky na společné financování v průběhu realizace malého projektu.

Žadatel předloží společně s projektovou žádostí i Smlouvu o společném financování malého projektu, jejíž formu/obsah zvolí projektoví partneři (může se jednat i o Dohodu o společném financování) s uvedením konkrétního finančního objemu. Skutečnost, že partner prostředky vložil na účet žadatele, bude při vyúčtování malého projektu ověřena Správcem na příslušném výpisu z účtu žadatele. Pokud by partner prostředky na účet žadatele nevložil, nebude kritérium společného financování splněno.

Zvláštní ustanovení

V případě, že se projektu jako jediný žadatel / konečný uživatel účastní ESÚS nebo jiný právní subjekt zřízený podle právních předpisů Svobodného státu Bavorsko nebo České republiky, který je tvořen orgány veřejné správy nebo subjekty ze Svobodného státu Bavorsko a České republiky, má se za to, že jsou všechna čtyři kritéria spolupráce splněna.

### Subjekty, které nejsou oprávněné získat prostředky z Fondu:

Subjekty zřízené za účelem dosahování zisku (s výjimkou soukromých škol, které mohou předkládat projekty neziskového charakteru určené výhradně pro studenty škol a organizací zřízených nebo založených kraji či obcemi, které jsou ze 100% vlastněny těmito kraji či obcemi) a politické strany.

Vhodný žadatel může předkládat žádosti o přidělení dotace, jestliže:

- nebyl v České republice (ČR) či v jiném členském státu EU v období posledních 10 let v úpadku, ani nyní není v úpadku a ani mu úpadek nehrozí, ani nebyl zamítnut insolventní návrh pro nedostatek majetku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)), není proti němu pravomocně nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou;

- nebyl (a to žadatel ani žádný člen jeho statutárních či dozorčích orgánů, nebo osoba oprávněná jeho jménem jednat) v souvislosti s výkonem jejich funkce pro žadatele pravomocně odsouzen za trestný čin, přestupek či jiný správní delikt majetkového charakteru či povahy;

- nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin majetkového charakteru či povahy;

- nemá nedoplatky po lhůtě splatnosti na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a všem ostatním členům EU;

- nemá daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti;

- nebyl a není zapojen do nezákonné aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství;

- splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele definované ve Směrnici pro žadatele.

Žadatel musí, spolu s žádostí, předložit čestné prohlášení dle přílohy Směrnice č. 2, že nespadá do žádné z výše uvedených kategorií. V případě nesplnění výše uvedených podmínek, bude žadatel vyřazen z dalšího procesu administrace.

### Partnerství a oprávněnost partnerů

Žadatelé mohou žádosti o dotaci předkládat samostatně nebo v konsorciu s místními partnerskými organizacemi. Pro všechny partnery žadatele platí podmínky oprávněnosti dle bodu 2.1.1. této Směrnice pro žadatele.

Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera(y). Zahraničním partnerem žadatele projektu musí být subjekt se sídlem nebo pobočkou v programovém území na bavorské straně (viz.bod 1.3).  Partner musí být shodné povahy, jako je žadatel, nebo takové, aby byl logickým partnerem pro projekt.

Pro objektivní vyhodnocení tohoto partnerství musí být skutečná úloha a zapojení tohoto partnera(ů) během přípravy a realizace navrhovaného projektu podrobně popsána a daným partnerem(y) potvrzena.

### Oprávněnost projektů: projekty, na které je možno podat žádost

Obecná kritéria oprávněnosti

Obecně musí oprávněné činnosti vyhovovat následujícím podmínkám:

- mít silný a evidentní přeshraniční aspekt;

- být finančně realistické a transparentní;

- být připraveny pro realizaci.

Oprávněné činnosti, které budou podporovány z Fondu, jsou detailně popsány dále.

Doba trvání projektů

Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu.

Konkrétní termín ukončení schváleného projektu bude uveden ve Smlouvě o financování malého projektu.

Počet návrhů na jednoho žadatele

Žadatel může předložit více než jeden projektový návrh. Na každý projekt musí být podána samostatná žádost o dotaci.

Aktivity a témata

Fond představuje nástroj pro umocnění rozvoje a zvýšení spolupráce mezi sousedními regiony na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.

Podporovány budou projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi), spolupráce mezi občany a institucemi:

— kooperace, které mají předpoklady pro dlouhodobou spolupráci

— (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností

— spolupráce, jejímž cílem je potlačení negativních jevů

Vhodné aktivity Fondu jsou například:

Životní prostředí

- spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností);

Podpora kultury, sportu a vzdělávání

- organizace společných projektů v oblasti společenské a kulturní (festivaly, představení, výstavy, atd.);

- podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí);

- přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků s výjimkou stáží;

- organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů.

Územní rozvoj

- propagace přeshraniční spolupráce (např. příprava publikací, webových stránek, výstavy, apod.)

- projekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území;

- zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby rozvoje příhraničního území;

- podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit;

Následující aktivity/výstupy budou podporovány pouze jako doprovodné aktivity v malém projektu:

- vydávání publikací

- nezbytné vybavení

- vzdělávací kurzy

- výdaje investičního charakteru, které mohou být využity pouze pro realizaci malého projektu na nezbytné aktivity v oblasti institucionální spolupráce, a to do výše 30 % celkových nákladů malého projektu. Ve zvlášť zdůvodněných případech je možno na investiční výdaje využít až 50 % z celkových nákladů malého projektu.

#### Druhy projektů

Podle způsobu zapojení zahraničního partnera do přípravy a realizace projektu jsou rozlišovány tyto druhy projektů:

- společné

- zrcadlové

- samostatně realizované

Společné projekty: mají jeden společný cíl; mají jednu cílovou skupinu; jejich činnosti/aktivity ve fázi plánování a realizace a jejich výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice, rozdělení aktivit mezi partnery musí být zřejmé; každý z partnerů je odpovědný za řádnou implementaci svých činností/aktivit; jejich příprava a realizace na opačných stranách hranice vždy probíhá paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazuje. Projekty jsou předloženy na stejné zasedání RŘV.

V žádosti je nutné uvést přesný odkaz na společný projekt na bavorské straně. V případě společných projektů financovaných z Fondu po obou stranách hranice bude zvláštní pozornost věnována rozpočtům jednotlivých částí společných projektů během hodnocení a schválení, návrhu smluv o financování projektů, realizace projektů a jejich kontroly. Je nutné se vyvarovat překrývání rozpočtu. Ve smlouvách o financování projektů z Fondu a u realizace projektů musí být zcela zřejmé, které výdaje vznikly na které straně.

Zrcadlové projekty jsou specifickým typem společných projektů, u nichž příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem (zrcadlový projekt s určitým časovým odstupem navazuje na již realizovaný projekt partnera z opačné strany hranice, v žádosti je nutné uvést přesný odkaz na tento již realizovaný projekt).

Samostatně realizované projekty jsou zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice. I tyto projekty však musí mít uveden jasný přeshraniční dopad a úlohu zahraničního partnera při přípravě a realizaci projektu.

RŘV bude u opakovaných projektů bez inovativního charakteru rozhodovat o podpoře projektu pouze v případě řádného zdůvodnění potřebnosti a přínosu projektu. Za inovaci lze považovat např. naplnění stejných vizí jinými (novými) cíli, činnostmi a aktivitami. Za inovaci nelze považovat nové aktivity, na které nejsou plánovány náklady v rozpočtu projektu. Za inovaci není považována změna místa realizace a změna partnera.

### Způsobilost výdajů: výdaje, které mohou být součástí projektu

Níže uvedený výklad ke způsobilým výdajům se vztahuje na všechny žadatele, kteří využívají dotaci z Programu.

Způsobilost výdajů se řídí hierarchicky následujícími právními a dalšími závaznými dokumenty:

- Příslušná ustanovení evropského práva v platných zněních

- Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012, finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

- Nařízení (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních

- Nařízení (EU) č. 1301/2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj

- Nařízení (EU) č. 1299/2013, pro cíl Evropská územní spolupráce

- Nařízení (EU) č. 481/2014, zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- Nařízení (EU) č. 480/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních

- Nařízení (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách

- Nařízení (EU) č. 1407/2013, o podpoře de minimis

- Nařízení (EU) č. 360/2012, o podpoře de minimis udílené podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

- Dokument „Společná pravidla pro způsobilost výdajů“ v platném znění

- Příručka pro české žadatele (Cíl EÚS ČR-BY 2014-2020)

Uvedené právní předpisy je třeba používat v platném znění, jednotlivé novelizace zde nebudou uváděny. Při určování způsobilosti výdajů je dále nutno respektovat další související evropské a národní právní předpisy.

Za účelem vysvětlení ustanovení o způsobilých výdajích, která jsou uvedena ve výše zmíněných nařízeních, vydalo pro české partnery Ministerstvo pro místní rozvoj dokument „Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020“, dále jen „Metodická příručka ZV“. Její aktuální znění naleznete na:

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-zpusobilych-vydaju

Metodická příručka ZV představuje podpůrný a výkladový materiál, který má doporučující charakter a jehož cílem je pomoci orientovat se v problematice způsobilých výdajů. Metodická příručka ZV je platná jak pro žadatele, tak pro poskytovatele dotace.

Základními principy při ověřování způsobilosti výdajů jsou:

- výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legislativou a s dokumentací Programu;

- výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), nezbytné   a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti;

- výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady;

- výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před jeho proplacením z Fondů EU         (s výjimkou odpisů, výdajů nárokovaných paušální sazbou);

- způsobilost výdajů uskutečněných při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby byl způsobilý výdaj vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli Fondu;

Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována Správcem Fondu.

V souvislosti s danou podporou lze vzít v úvahu pouze tzv. „způsobilé výdaje“. Rozpočtem se tedy rozumí jak souhrn odhadovaných výdajů, tak horní limit „způsobilých výdajů“ který je stanoven celkovými způsobilými výdaji uvedenými ve Smlouvě o financování projektu. Způsobilé výdaje musí vycházet z reálných výdajů. V kapitole Kancelářské a administrativní náklady budou náklady počítány pouze paušální sazbou, stejně jako v kapitole Osobní/personální náklady (do max. výše 20% z přímých nákladů).

Doporučení pro udělení dotace je vždy závislé na podmínce, že kontrolní proces, který předchází podpisu smlouvy, neodhalil problémy vyžadující změny v rozpočtu. Výsledkem kontroly však může být též žádost o objasnění určitých položek, popřípadě poskytovatel dotace může na jejich základě uplatnit požadavek na jejich snížení. Je proto v zájmu žadatele, aby předložil realistický rozpočet, který bude efektivní z hlediska výdajů.

Výdaje projektu jsou způsobilé, pokud je projekt schválen Regionálním řídícím výborem, výdaje jsou právoplatně vymezeny ve Smlouvě o financování projektu, uhrazeny konečným uživatelem a následně ověřeny Správcem fondu.

V rámci kontroly výdajů Správcem může dojít k přehodnocení způsobilosti jednotlivých výdajů oproti předložené projektové žádosti. Na výdaje uvedené v projektové žádosti a odsouhlasené Regionálním řídícím výborem nevzniká automaticky nárok. Rozhodující je posouzení Správce, případně kontrolora při potvrzování legality a řádnosti uskutečněných výdajů.

Výdaje, které nejsou v souladu se zásadami a pravidly pro způsobilost výdajů nebo výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, které mají charakter způsobilých výdajů, avšak nebyly uvedeny ve Smlouvě o financování projektu (tzv. vícenáklady), je konečný uživatel dotace povinen hradit ze svých zdrojů.

V případě výskytu výdajů, které nebylo možno při přípravě projektové žádosti objektivně předem odhadnout, může o navýšení prostředků rozhodnout Regionální řídící výbor na základě žádosti předložené konečným uživatelem.

Poznámka: Pro účely této Směrnice se pojmy náklady a výdaje užívají jako synonyma bez ohledu na přesnou definici v účetní legislativě.

#### Způsoby vykazování výdajů

V rámci Programu je možné vykazovat výdaje dvěma způsoby:

- úplné vykazování výdajů (přímé výdaje),

- zjednodušené vykazování výdajů (paušální výdaje).

Úplné vykazování výdajů

Výdaje jsou vykazovány na základě skutečně vynaložených peněžních prostředků na úhradu způsobilých nákladů, které jsou prokázány účetním, daňovým či jiným dokladem a dokladem o úhradě (tzv. přímé výdaje).

Skutečným vynaložením peněžních prostředků se rozumí výdaj vynaložený z pokladního hlediska, tj. vydání peněžních prostředků z pokladny nebo bankovního účtu konečného uživatele.

Základní požadavky na dokladování úplně vykazovaných výdajů:

- výdaj musí být doložen kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu o úhradě; povinností konečného uživatele je předložit výstupní sestavu z účetnictví projektu při závěrečném vyúčtování.

- doklad o výdaji musí být jednoznačně přiřazen ke schválenému projektu pomocí čísla a názvu projektu,

- účetní doklad musí být vystaven na žadatele / konečného uživatele,

- musí být zaúčtován v oddělené účetní evidenci pro projekt (konečný uživatel musí nejpozději od data registrace projektu vést oddělený účetní systém nebo používat oddělený účetní kód pro všechny transakce související s projektem).

Elektronické doklady jsou rovnocenné s originálními doklady, pokud jsou splněny stanovené požadavky na základě příslušného národního práva.

Podrobné požadavky na dokladování jednotlivých typů výdajů vč. formulářů apod. jsou uvedeny v dokumentu „Náležitosti dokladování“ vydaném Centrem pro regionální rozvoj ČR .

Zjednodušené vykazování výdajů

Některé výdaje mohou být zjednodušeně uplatňovány na základě paušální sazby, která se určí za použití procentního podílu z jedné nebo více stanovených kategorií nákladů (tzv. paušální výdaje). Podmínkou je potvrzení možnosti použití paušální sazby ve Smlouvě o financování projektu.

Možnost financování paušální sazbou se týká těchto kategorií nákladů:

- Kancelářské a administrativní výdaje (výdaje v této kategorii je možné uplatnit pouze na základě paušální sazby),

- Personální náklady (výdaje v této kategorii je možné uplatnit pouze na základě paušální sazby); projekty realizované výhradně prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na zboží, práce nebo služby, nemohou uplatňovat personální náklady.

V případě zjednodušeného vykazování výdajů konečný uživatel nemusí výdaje dokladovat a takto vykázané výdaje nebudou ani předmětem kontrol ze strany kontrolorů nebo auditního orgánu. Oddělené prokazování vzniklých paušálních nákladů/výdajů není vyžadováno. Tyto skutečnosti ovšem nezbavují konečného uživatele povinnosti tyto výdaje skutečně vynaložit a řádně vést v účetnictví/daňové evidenci. Pokud paušální výdaje nebudou během realizace projektu skutečně vynaloženy v plánované výši, konečný uživatel může požádat Správce o úpravu (snížení) výše paušální sazby a to nejpozději v rámci závěrečného vyúčtování.

#### Časová způsobilost výdajů

Výdaje na projekt jsou způsobilé ode dne registrace žádosti do ukončení realizace projektu. Výdaje vzniklé v období po ukončení realizace projektu, nejsou způsobilé. Neplatí však pro případ, kdy takto vzniklé výdaje jsou vázány na náklad, který vznikl v období realizace projektu (typicky výdaje na platy zaměstnanců vykonávajících činnost v projektu vyplacené po ukončení realizace projektu), proplacení nákladů musí však být do 30 dnů od data ukončení realizace projektu, které je uvedeno ve Smlouvě o financování projektu.

Místní způsobilost výdajů

Uznatelné jsou všechny způsobilé výdaje žadatele, jeho partnera a účastníků vynaložené ve vymezeném území Správce fondu Čech a Bavorska.

Výdaje na účastníky nepocházející z vymezeného území Správce fondu nejsou v rámci programu způsobilé. V případě rakouských účastníků jsou za shodných podmínek způsobilé výdaje pouze na účastníky z příhraničního  regionu Mühlviertel (okresy Röhrbach, Freistadt, Perg)  a vynaložené ve vymezeném území působnosti Správce Fondu Čech a Bavorska. Další podmínkou schválení nákladů na rakouské účastníky je skutečnost, že jejich náklady nebudou vyšší, než náklady na bavorské účastníky.

### Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje se řídí Společnými pravidly pro způsobilost výdajů a Příručkou pro české žadatele Cíl EÚS ČR-BY 2014-2020.

Osobní náklady (náklady na zaměstnance)

Personální náklady lze uplatnit pouze tehdy, pokud se jedná o personál zaměstnaný/činný přímo u konečného uživatele dotace a tento personál pracuje na projektu. Uznatelné jsou pouze náklady na činnosti, které by parter nerealizoval, pokud by neplánoval nebo nerealizoval projekt. Činnost prováděná v projektu musí odůvodňovat příslušnou odměnu.

Osobní náklady konečného uživatele budou podporovány pouze paušální částkou/sazbou ve výši max.do 20 % součtu přímých nákladů. Oddělené prokazování vzniklých paušálních nákladů/výdajů není vyžadováno.

V rámci specifikace Personálních výdajů musí být s žádostí o dotaci předloženo následující (v podrobném rozpočtu):

- odůvodnění nutnosti a zásadní způsobilosti personálních výdajů,

- podrobný rozpočet personálních nákladů, podle nějž bude možné posoudit, zda jsou výdaje v zásadě způsobilé, včetně uvedení počtu pracovních míst vyjádřených v ekvivalentu plného pracovního úvazku a plánovaných mezd, platů a odměn z dohod

- popis příslušných pracovních činností.

Na základě plánovaných personálních nákladů, které byly v rámci kontroly přijatelnosti ověřeny jako hospodárné, účelné a efektivní, je vypočten podíl personálních nákladů na přímých způsobilých nákladech, který je základem pro paušální úhradu personálních nákladů. Tento podíl nesmí přesáhnout 20 % způsobilých přímých nákladů.

Projekty realizované výhradně prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na zboží, práce nebo služby nemohou uplatňovat personální náklady.

Dokladování v rámci vyúčtování projektu viz. kap. 2.1.5 Zjednodušené vykazování výdajů.

Náklady na cestování a ubytování

Způsobilé jsou pouze náklady ve vztahu k projektu, které byly vyvolány osobami, které jsou v přímém zaměstnaneckém poměru s konečným uživatelem dotace nebo pro něj vykonávají práci na základě dohod mimo pracovní poměr.

Náklady na cestování a ubytování lze v souladu s národní legislativou uplatnit následujícím způsobem:

a) Náklady na cestování (cestovní příkazy, cestovní pojištění a parkovací poplatky).

b) Náklady na ubytování.

c) Náklady na jídlo.

d) Denní příspěvky v souladu s národními pravidly (Pokud jsou náklady uvedené pod body     a)–c) hrazeny v rámci denních příspěvků, nemohou být vyúčtovány ještě jednou.)

Pro výdaje, které byly zaplaceny přímo jednotlivými zaměstnanci, musí být doloženo, že tyto výdaje byly zaměstnanci konečným uživatelem dotace uhrazeny.

Nutnost cestování musí být doložena vhodným způsobem, zejména prostřednictvím pozvánek na zasedání, dohodnutí schůzky nebo oznámení akcí, ze kterých musí být zřejmý vztah k projektu.

Výdaje související s jízdou soukromým, služebním vozidlem nebo taxi službou lze v plné výši vykázat jako způsobilé výdaje, se souhlasem vysílající instituce, za podmínky, že využití takového dopravního prostředku je nejefektivnější a ekonomicky zdůvodněné.

Výdaje na cestování a ubytování externích odborníků a poskytovatelů služeb spadají do nákladů na externí odborné poradenství a služby (outsourcing).

Kancelářské a administrativní výdaje

Kancelářské a administrativní výdaje mohou být uplatněny výhradně formou paušálu. Paušální sazbu je možné stanovit do výše 15 % způsobilých personálních nákladů. Konkrétní výši procentní sazby si v tomto rozmezí zvolí žadatel sám.

V rámci kancelářských a administrativních výdajů mohou být paušálem kryty následující položky:

- nájem kancelářských prostorů,

- veřejné služby (např. elektřina, topení, voda),

- všeobecné účetnictví zajišťované uvnitř organizace, která je konečným uživatelem,

- kancelářské potřeby,

- systémy informačních technologií,

- komunikace (např. telefon, fax, internet, poštovní služby, vizitky),

- poplatky za vedení účtu

Výše uvedené výdaje nesmí být obsaženy v ostatních kategoriích nákladů. Jiné kancelářské a administrativní výdaje nejsou způsobilé.

Dokladování v rámci vyúčtování projektu viz. kap. 2.1.5 Zjednodušené vykazování výdajů.

Náklady na externí odborné poradenství a služby

Výdaje na externí odborné poradenství a služby jsou omezeny na následující služby a poradenství poskytované subjektem veřejného nebo soukromého práva nebo fyzickou osobou jinou než konečným uživatelem dotace:

- studie nebo šetření,

- odborná příprava,

- překlady,

- vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek,

- informační, propagační a komunikační aktivity související s projektem nebo programem spolupráce jako takovým,

- služby související s pořádáním a prováděním událostí nebo zasedání (včetně nájmu, tlumočení),

- účast na událostech (např. registrační poplatky, vstupné),

- práva duševního vlastnictví,

- nutné cestování, ubytování a stravování účastníků projektu (vč. zástupců žadatele a partnera)

- jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekt.

Výdaje investičního charakteru, mohou být využity pouze pro realizaci malého projektu na nezbytné aktivity v oblasti institucionální spolupráce, a to do výše 30 % celkových nákladů malého projektu. Ve zvlášť zdůvodněných případech je možno na investiční výdaje využít až 50 % z celkových nákladů malého projektu.

Pořízení nehmotného majetku nad 60 000 Kč, který svou podstatou nenaplňuje definici investičních nákladů (např. studie, strategie, generel,...), je možné realizovat za podmínky, že přílohou Žádosti o dotaci bude potvrzení odpovědného orgánu (např. finanční úřad, auditor, daňový poradce, apod.), že výstup projektu je neinvestičního charakteru a nebude účtován jako investice.

Výdaje na vybavení

Výdaje na vybavení zahrnují výdaje na nákup nebo nájem vybavení nezbytně potřebného pro realizaci malého projektu.

Kategorie nákladů „Výdaje na vybavení“ zahrnuje následující náklady:

- spotřební materiál,

- jiné specifické vybavení potřebné pro projekt.

S ohledem na zásadu hospodárnosti, účelnosti a efektivity je třeba zvážit, zda je efektivnější koupě vybavení nebo pronájem. Všechno podpořené vybavení musí být nezbytné pro realizaci projektu.

V případě, že vybavení není plně využíváno pro účely projektu je způsobilá pouze alikvotní část nákladů na vybavení.

Pořízení opotřebovaného vybavení je způsobilé při splnění zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivity a dále podle následujících podmínek:

- vybavení nebylo podpořeno žádnými jinými veřejnými prostředky (zamezení dvojitého financování),

- cena vybavení nepřesahuje obvyklou cenu na příslušném trhu,

- vybavení pro projekt se vyznačuje požadovanými technickými vlastnostmi a odpovídá platným normám a standardům.

Výdaje investičního charakteru, mohou být využity pouze pro realizaci malého projektu na nezbytné aktivity v oblasti institucionální spolupráce, a to do výše 30 % celkových nákladů malého projektu. Ve zvlášť zdůvodněných případech je možno na investiční výdaje využít až 50 % z celkových nákladů malého projektu.

Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

Tato kapitola není relevantní pro české žadatele.

### Nezpůsobilé výdaje – výdaje, které nemohou být součástí projektu

Nezpůsobilé výdaje se řídí Společnými pravidly pro způsobilost výdajů a Příručkou pro žadatele Cíl EÚS ČR-BY.

Nezpůsobilými výdaji jsou zejména:

- výdaje na účastníky mimo podporované území (viz. 2.1.5);

- výdaje na aktivity, realizované mimo podporované území (viz. 1.3);

- výdaje na pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a soudní spory,

- výdaje bez přímého vztahu k projektu

- činnosti bez skutečného přeshraničního dopadu nebo bez aktivního přeshraničního partnera;

- výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

- náklady související s kolísáním směnných kurzů,

- individuální sponzorství pro účast na soustředěních, seminářích, konferencích, kongresech;

- individuální stipendia pro studia nebo školící kurzy,stáže ;

- výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci; nákladné tiskoviny s úzkým okruhem příjemců (representativní knihy);

- náklady na ubytování nad 500,- Kč/noc/osobu

- náklady na stravování nad 500,- Kč/den/osobu

- ceny přesahující 5% z celkových nákladů

- výdaje na dary

- nevyužitá zvýhodnění (např. sleva, rabat),

- úroky z dlužných částek, poplatky za upomínky,

- věcné příspěvky dle čl. 69 odst. 1 nař. (EU) č. 1303/2013 ve formě poskytnutí stavebních prací, zboží, služeb, pozemků a nemovitostí, u nichž nebyla provedena platba v hotovosti doložená fakturami nebo doklady stejné důkazní hodnoty (např. příspěvek ve formě neplacené práce),

- daň z přidané hodnoty, která je odpočitatelná,

- clo

- leasing

- přímé daně z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň

- výdaje na audit (není stanovena povinnost audit provést)

- výdaje na alkoholické  a tabákové výrobky

- výdaje na reprezentaci (např. raut, květinová výzdoba, upomínkové předměty, ohňostroj,  apod.)

- mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí;

- u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu;

- odstupné a proplacená dovolená při ukončení pracovního poměru,

- mzdy (platy) nad rámec Maximálních limitů pro základní typové pozice www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic

- výdaje na kulturní a umělecké činnosti nad 500 euro na 1 účinkujícího nebo nad 2000 EUR (včetně) na projekt včetně těch, které jsou dodávané nebo zprostředkované externími subjekty, výjimkou jsou dodávky od nepodnikatelských subjektů sídlících ve vymezeném území Správce za podmínky, že fyzická osoba nebo právnická osoba přímo vykonávající tyto kulturní a umělecké činnosti mají též sídlo  ve vymezeném území Správce a jimi dodávaná kulturní a umělecká činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů.

Nezpůsobilými jsou také:

- výdaje na dodávky a služby, které nelze jednoznačně přiřadit k příjemci dotace (např. účty vystavené na osobu/instituci, která se neúčastní projektu, nebo výdaje, které nejsou uhrazeny konečným uživatelem dotace),

- výdaje, které žadatel není schopen Správci doložit ať již z pohledu jejich nezbytnosti v rámci projektu či oprávněnosti jejich výše, s výjimkou paušálních výdajů;

- výdaje, které nebyly u žadatele vedeny v účetnictví analyticky pro projekt, a na dokladech nebylo jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují, s výjimkou paušálních výdajů;

- výdaje na aktivity projektu, které nesplnily pravidla publicity stanovené ve Smlouvě o financování malého projektu;

- výdaje, které byly vynaloženy v jiném období, než je uvedeno ve Smlouvě o financování malého projektu a splňovaly podmínky pro způsobilost.

Poznámka: Konečný uživatel dotace nesmí sám sobě pronajmout prostory a poskytnout služby. Není přípustné, aby projektoví partneři navzájem vystupovali jako dodavatelé a aby si mezi sebou fakturovali své výdaje.

### Veřejná podpora

Již při psaní projektové žádosti je nutné, aby se žadatel zamyslel nad možností, zda předkládaný projekt zakládá veřejnou podporu. Podporované aktivity Fondu by však zpravidla neměly veřejnou podporu zakládat. Veřejná podpora je v současnosti vymezována prostřednictvím definičních znaků, na nichž se shodla teorie i rozhodovací praxe orgánů a institucí EU. Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí být tyto definiční znaky naplněny kumulativně, to znamená, že musí být naplněny všechny definiční znaky současně.

Definiční znaky veřejné podpory:

- podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků

- podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví v podnikání a je selektivní

- je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže

- podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy

Pro vyloučení veřejné podpory v projektu stačí, aby nebyl naplněn jeden z definičních znaků.

Rozhodování o tom, zdali projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, bude probíhat při hodnocení projektu. Ve vztahu k veřejné podpoře se posuzuje projekt jako celek, nikoliv pouze jeho dílčí části realizované jednotlivými partnery. Pokud Správce Fondu odhalí riziko veřejné podpory, uvědomí ihned o této skutečnosti žadatele s návrhem na možná řešení.

Podrobnější informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v Příručce pro žadatele EÚS ČR-BY a v dokumentu Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory, vydaném MMR ČR a ÚOHS. Ke stažení na:

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodicke-doporuceni-pro-oblast-verejne-podpory

V případě projektů zakládajících veřejnou podporu bude ve Fondu uplatněna výjimka dle pravidla „de minimis“ (podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Při zjištění, že u daného projektu byla identifikována veřejná podpora, Správce Fondu písemně vyzve žadatele, aby doložil ve formě prohlášení údaje o jakýchkoliv dalších podporách de minimis, které obdržel v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce (období používané pro daňové účely). Žadatel vyplní dané prohlášení a zašle zpět Správci Fondu. Správce Fondu se ujistí, že výše poskytnuté dotace spolu s již přiznanými dotacemi nepřesáhne stanovený limit. Žadatelé mohou obdržet z veřejných zdrojů až 85% celkových způsobilých výdajů, tak jak je uvedeno v pravidlech pro financování projektu. Není tedy nutno krátit dotaci. Pokud by však žadatel žádal o dotaci, která by překročila kumulativně € 200 000 (resp. € 100 000 v sektoru silniční dopravy), pak je nutné tuto dotaci upravit, tak aby nedošlo k překročení daného limitu.

## Jak má být žádost zpracována a následné postupy

### Formulář žádosti a přílohy

Žadatel vyplní DVOJJAZYČNOU žádost v elektronické podobě.

Formulář žádosti v elektronické podobě je dostupný na webových stránkách:

www.euregio.cz

Konečným výstupem procesu přípravy projektové žádosti je kompletní projektový návrh, který tvoří:

- 2x originál kompletně vyplněné DVOJJAZYČNÉ projektové žádosti

- 1ks CD s vyplněným formulářem žádosti včetně příloh A, B, C, D, E, F        (ve formátu otevřeném k úpravám – neskenovat!!!)

- 1x prostá kopie příloh č.:

  - 1. Doklad o právní subjektivitě

  - 2. Doklad jednatelského oprávnění (pokud oprávnění neplyne z dokladu o právní subjektivitě

- 1x originál a 1x prostá kopie příloh č.:

  - 3. Příloha žádosti A „Čestné prohlášení žadatele k žádosti o dotaci“

  - 4. Příloha žádosti B: “Předpokládané finanční zdroje“

  - 5. Příloha žádosti C „Zdůvodnění nákladů projektu – Podrobný rozpočet“

  - 6. Příloha žádosti D „Prohlášení o partnerství“

  - 7. Příloha žádosti E „Příloha k opakovanému projektu“

  - 8.  Příloha žádosti F „Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře“

Je nutno pečlivě respektovat formát žádosti a pořadí jednotlivých částí.

Žadatelé musí podat DVOJJAZYČNOU žádost v českém i německém jazyce.

Formulář žádosti je nutno vyplnit pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno její vyhodnocení. Vhodné je uvedení podrobných údajů zajišťujících srozumitelnost projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout, a význam navrhovaného projektu pro cíle Programu.

Je nutné uvést přesné, nebo alespoň orientační datum konání akce, aby mohla být provedena případná fyzická kontrola realizace projektu. Je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu Správci pozvánku na akci. Při nedodržení této povinnosti je Správce oprávněn provést při vyúčtování finanční opravu.

#### Přílohy k žádosti:

- Doklad o právní subjektivitě:

Doklad o vhodnosti partnerů se nedokládá a neposuzuje u následujících subjektů:

- stát, organizační složka státu

- kraj, organizační složka kraje

- obec nebo městská část územně členěného statutárního města, organizační složka obce nebo městské části státní organizace

- veřejná nebo státní vysoká škola

Ostatní žadatelé dokládají doklady podle této tabulky:

| Právní forma | Doklad o právní subjektivitě |
| --- | --- |
| Svazek obcí, organizační složka svazku obcí | Výpis z rejstříku svazků obcí |
| Příspěvková organizace státu, kraje, obce či městské části | Výpis z obchodního rejstříku nebo rozhodnutí zřizovatele spolu se zřizovací listinou |
| Akciová společnost | Výpis z obchodního rejstříku |
| Společnost s ručením omezeným | Výpis z obchodního rejstříku |
| Akciová společnost se souhlasem působit jako soukromá VŠ | Výpis z obchodního rejstříku a doklad o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola |
| Společnost s ručením omezeným se souhlasem působit jako soukromá VŠ | Výpis z obchodního rejstříku a doklad o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola |
| Obecně prospěšná společnost se souhlasem působit jako soukromá VŠ | Výpis z rejstříku obecně prospěšných organizací a doklad o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola |
| Školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku | Výpis z rejstříku školských právnických osob |
| Obecně prospěšná společnost | Výpis z rejstříku obecně prospěšných organizací |
| Občanské sdružení, organizační jednotka sdružení | Výpis z registru ekonomických subjektů nebo stanovy registrované ministerstvem vnitra |
| Zájmové sdružení právnických osob | Výpis ze spolkového rejstříku |
| Spolek, pobočný spolek | Výpis ze spolkového rejstříku |
| Nadace, nadační fond | Výpis z nadačního rejstříku |
| Církevní organizace | Výpis z rejstříku církví a náboženských společností |
| Evidovaná církevní právnická osoba | Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob |
| Svazy církví a náboženských společností | Výpis z rejstříku svazů církví a náboženských společností |
| Stavovská organizace - profesní komora | Výpis z registru osob |
| Komora (s výjimkou profesních komor) | Výpis z obchodního rejstříku |
| Evropské seskupení pro územní spolupráci | Výpis z registru seskupení |

- Doklad jednatelského oprávnění (pokud oprávnění neplyne z dokladu o právní subjektivitě)

Doklad jednatelského oprávnění je třeba doložit u osoby, která podepisuje projektovou žádost či čestná prohlášení související s projektem. Předkládá se v případě, když jednatelské oprávnění není možné zjistit z dokladu o právní subjektivitě. Dokladem jednatelského oprávnění může být např. zápis ze schůze zastupitelstva samosprávného celku, stanovy, zápis o nominování nebo volbě statutárního orgánu, úředně ověřená plná moc apod.

V případech, kdy je možné jednoznačně identifikovat osobu oprávněnou jednat za partnera z dokladů předkládaných jako součást projektové žádosti, se tento doklad nepožaduje.

- Příloha žádosti A „Čestné prohlášení žadatele k žádosti o dotaci“

- Příloha žádosti B: „Předpokládané finanční zdroje“

- Příloha žádosti C „Zdůvodnění nákladů projektu – Podrobný rozpočet“

- Příloha žádosti D „Prohlášení o partnerství“

- Příloha žádosti E „Příloha k opakovanému projektu“

- Příloha žádosti F – „Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře“

Další informace k přílohám žádosti:

Pokud to bude žadatel považovat za vhodné, může přiložit dodatečné mapy nebo náčrty popisující projekt a zdůrazňující jeho význam pro příhraniční oblast.

UPOZORNĚNÍ: Jestliže žadatel nemůže předložit jakoukoliv přílohu, musí být místo této přílohy přiloženo k žádosti jasné a jednoznačné vysvětlení.

### 2.2.2. Kam a jak žádosti předkládat

Žádosti musí být doručeny v obálce osobně, doporučenou poštou, kurýrní či jinou podobnou službou, a to od termínu vyhlášení programu průběžně na níže uvedené adresy kontaktních míst Správce:

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy:

Stachy: 	Stachy 422, 384 73  Stachy (osobní doručení, poštou)

Domažlice: 	Branská 1, 344 01  Domažlice (osobní doručení)

Sušice: 	Nuželická 60, 342 01  Sušice (osobní doručení)

Žádosti odeslané jinými způsoby (např. faxem nebo e-mailem) nebo doručené na jiné adresy budou zamítnuty.

2 kompletní projektové žádosti spolu s přílohami předkládá žadatel v obálce, na které musí být uvedeno:

- název programu

- úplný název žadatele,

- název projektu

Žadatel si musí ověřit, že je žádost úplná.

### 2.2.3. Termín podání

Žádosti mohou být předkládány průběžně, a to od termínu vyhlášení programu, který bude zveřejněn na webových stránkách Správce Fondu a v regionálním tisku. Termín zasedání nejbližšího Regionálního řídícího výboru a termín pro předložení žádostí, které by měly být na tomto zasedání projednány, bude vždy zveřejněn na webových stránkách Správce Fondu:

- www.euregio.cz

V případě, že žádost včetně požadovaných příloh nebude předložena ve stanoveném termínu, bude projednána na dalším zasedání RŘV.

### 2.2.4. Další informace

Dotazy je možno projednat při konzultacích (po telefonické dohodě termínu konzultace) v průběhu přípravy žádosti, během realizace projektu a při vyúčtování projektu.

Sekretariát Správce:

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, Stachy

Pavla Nývltová, nyvltova@euregio.cz, tel.: 380 120 262, 380 120 242

Monika Kytlicová, kytlicova@euregio.cz, tel.: 380 120 271

Kancelář Správce:

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, Běšiny

info@euregio.cz, tel.: 376 399 472

### 2.2.5. Potvrzení příjmu

Potvrzení příjmu žádosti bude provedeno Správcem formou:

- při osobním doručení: Potvrzením o registraci žádosti – po provedení kontroly formálních náležitostí

- při doručení poštou či kurýrní službou: Potvrzením o registraci žádosti zaslaným Správcem neprodleně po obdržení žádosti a provedení kontroly formálních náležitostí.

## Kontrola, hodnocení a výběr žádostí

Vyhodnocovací proces začíná doručením žádosti Správci a končí rozhodnutím Regionálního řídícího výboru udělit dotaci vybraným žadatelům.

2.3.1. 1. etapa – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Správce Fondu

Po předložení žádosti Správce provede kontrolu formálních náležitostí. V případě osobního doručení žádosti je kontrola provedena za přítomnosti osoby, která žádost doručila.

Check list kontroly formálních náležitostí projektové žádosti

| Název projektu: Evidenční číslo projektu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola formálních náležitostí projektové žádosti |  |  |  |
|  | Kritérium | ANO | NE |
| 1. | Žádost je předložena v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má náležitosti originálu + CD s požadovanými dokumenty |  |  |
| 2. | Všechny povinné přílohy jsou doloženy ke každému vyhotovení tištěné žádosti, všechny přílohy jsou v podobě originálu / kopie dle požadavků |  |  |
| 3. | Poslední strana tištěné verze žádosti a přílohy A, B, C, E (fakultativně), a F jsou podepsány statutárním zástupcem žadatele nebo případně jeho oprávněným zástupcem |  |  |
| 4. | Je přiložen 1x originál a 1x kopie podepsané přílohy D – „Prohlášení o partnerství“ |  |  |
| 5. | V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje |  |  |
| 6. | Povinné přílohy žádosti jsou úplné. |  |  |

V případě neúplnosti nebo jiných nedostatků v žádosti vyzve Správce žadatele k doplnění žádosti. V případě, že žadatel nedostatky v daném termínu neodstraní, je jeho žádost vyřazena z další fáze hodnocení a není zaregistrována.

Po úspěšné kontrole formálních náležitostí je projektová žádost zaregistrována. Je vystaveno Potvrzení o registraci s datem registrace žádosti. Toto datum  určuje začátek způsobilosti výdajů na realizaci projektu viz. kapitola 2.1.5 Způsobilost výdajů.

Dále Správce provede kontrolu přijatelnosti

Check list kontroly přijatelnosti projektové žádosti

| Název projektu: Evidenční číslo projektu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola přijatelnosti projektové žádosti |  |  |  |
|  | Kritérium | ANO | NE |
| 1. | Žadatel spadá do okruhu vhodných žadatelů definovaných pro Fond (viz kap. 2.1.1.) |  |  |
| 2. | Žadatel má bavorského partnera splňujícího podmínky oprávněnosti (viz kap. 2.1.3.) |  |  |
| 3. | Projekt bude realizován v území vymezeném pro Fond |  |  |
| 4. | Projekt splňuje podmínky oprávněnosti (viz kap. 2.1.4.) |  |  |
| 5. | Je splněno kritérium společná příprava a kritérium společná realizace a minimálně jedno další kritérium spolupráce? |  |  |
| 6. | Nejsou známy žádné skutečnosti, které by indikovaly dvojí financování projektu? |  |  |
| 7. | Požadovaná dotace není nižší než 1 000 EUR a vyšší než 21 250 EUR |  |  |
| 8. | Požadovaná dotace není vyšší než 85% celkových způsobilých výdajů projektu |  |  |
| 9. | Celkové výdaje projektu nejsou vyšší než 25 000 EUR |  |  |
| 10. | Splňuje projekt inovativní charakter, pokud ne je řádně zdůvodněna potřebnost a přínos projektu |  |  |
| 11. | Délka projektu je oprávněná |  |  |

Pokud je při kontrole přijatelnosti zjištěno, že žádost nesplnila některá z uvedených kritérií, je tato žádost vyřazena z dalšího procesu administrace. O této skutečnosti je žadatel informován po zasedání RŘV. Sdělení obsahuje přesné zdůvodnění, proč byla žádost vyřazena z dalšího hodnocení, a pokyn pro další postup. Žadatel má možnost nedostatky odstranit a předložit novou upravenou žádost. Tato žádost musí být předložena v podobě jako zcela nová žádost, je nově zaregistrována a znovu podléhá kontrole přijatelnosti.

2.3.2. 2. etapa – hodnocení finanční a věcné kvality a přeshraničních aspektů

Hodnocení finanční a věcné kvality a přeshraničních aspektů projektu bude provedeno Správcem fondu.

Hodnocení bude provedeno podle hodnotící tabulky, která je přílohou číslo 7 této Směrnice. Součástí hodnocení projektu může být i závěrečné doporučení, resp. nedoporučení spolufinancování projektu z Dispozičního fondu.

Seznam projektů seřazených dle celkového bodového hodnocení a nedoporučených projektů včetně řádného zdůvodnění bude předložen Regionálnímu řídícímu výboru.

2.3.3. 3. etapa – výběr projektů

Regionální řídící výbor (RŘV)

Regionální řídící výbor na základě podkladů předložených Správcem:

- posuzuje a přijímá/schvaluje projekty

- navrhuje úpravu nebo přezkoumání projektu

- zamítá nevhodné projekty

Při projednávání projektů RŘV pracuje se seznamem projektů seřazeným dle celkového bodového hodnocení, jehož součástí jsou i nedoporučené projekty včetně řádného zdůvodnění. RŘV může rozhodnout o novém přehodnocení kvality projektu.

RŘV má možnost:

- přijmout projekt – projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování

- přijmout s výhradou – projekt obsahuje menší nedostatky, které budou napraveny před podpisem smlouvy, přičemž kontrolu odstranění nedostatků provede Správce

- přijmout s podmínkou – nedostatky se týkají realizace projektu; RŘV navrhuje podmínku, kterou je konečný uživatel povinen splnit

- zamítnout projekt s odůvodněním – projekt obsahuje velké nedostatky nebo bylo předloženo velké množství kvalitnějších projektů zahrnujících obdobné nebo lepší aktivity.

Při převisu žádostí nad alokací schvaluje RŘV na svém jednání náhradní projekty a stanovuje jejich pořadí.

RŘV může navrhnout změnu v rozpočtu či obsahu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování, ale některé výdaje rozpočtu či aktivity nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takový projekt může být schválen s výhradou.

Úloha, složení a jednání RŘV se řídí Jednacím řádem.

RŘV je složen z 4 českých (z řad zástupců obcí a měst příslušného česko-bavorského příhraničního regionu a zástupců příslušných krajů) a 4 bavorských hlasujících členů. Jako pozorovatelé budou k jednání přizváni zástupci Řídícího orgánu, Národního orgánu, Společného sekretariátu, míst zpracovávajících žádosti (Vláda Dolního Bavorska, Vláda Horního Falcka, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj) a zástupci Kontrolora, tj. Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Zasedání RŘV se konají zpravidla 2-3x ročně s ohledem na množství předložených projektů.

#### Oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům

Žadatelé budou Správcem informováni písemně o rozhodnutí Regionálního řídícího výboru ve věci jejich žádosti, a to do jednoho týdne od schválení zápisu ze zasedání Regionálního řídícího výboru. Informace o schválených projektech budou zveřejněny na:  www.euregio.cz

Rozhodnutí RŘV je konečné.

# Pravidla pro realizaci projektu – pokyny pro konečného uživatele

Tato kapitola stanoví pravidla platná pro konečného uživatele – žadatele, který získá dotaci a realizuje projekt.

3.1. Smlouva o financování malého projektu

Po rozhodnutí RŘV udělit dotaci bude Správcem konečnému uživateli navržena Smlouva o financování malého projektu. Ve Smlouvě jsou stanoveny podmínky, za jakých bude projekt realizován. Smlouvu s konečným uživatelem uzavírá Správce Fondu.

Konečná výše dotace

Maximální výše dotace bude stanovena ve Smlouvě o financování malého projektu, přičemž tato částka se opírá o odhadovaný rozpočet. Skutečná výše dotace bude stanovena až po dokončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu, přičemž maximální výši schválené dotace a maximální percentuální podíl dotace ze strukturálních fondů nelze překročit.

#### Změna Smlouvy o financování malého projektu

Konečný uživatel je povinen splnit účel projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, jak je uvedeno v žádosti a Smlouvě. Všechny podstatné změny projektu musí být stanoveny v písemném dodatku k původní Smlouvě o financování malého projektu. Všechny změny, vyjma 15% přesuny v rozpočtu mezi kapitolami přímých nákladů, budou Správci oznámeny včas písemnou formou.

Nepodstatné změny

Za nepodstatné jsou považovány změny, které:

- nemají vliv na samotný obsah a cíle projektu (např. změna adresy, změna bankovního účtu apod.)

- mají malý vliv na obsah či cíle projektu (např. změna termínu či místa konání akce v rámci projektu, prodloužení doby trvání projektu v rámci max. 18 měsíční doby realizace, apod.)

- mají malý vliv na rozpočet projektu – jedná se o přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami přímých nákladů do výše 15% původní částky příslušné kapitoly a změna (snížení) procentuální sazby paušálních výdajů - tyto změny však nesmí ovlivnit hlavní záměr projektu a zapracují se přímo do vyúčtování

Nepodstatné změny je konečný uživatel povinen oznámit Správci fondu neprodleně. Nepodstatné změny projektu, které vyžadují změnu Smlouvy o financování malého projektu formou písemného dodatku k původní smlouvě schvaluje Správce Fondu. Žádost o změnu Smlouvy musí být podána u Správce Fondu v dostatečném časovém předstihu.

Podstatné změny

Za podstatné jsou považovány změny, které:

- mají vliv na obsah, cíle či nedodržení max. doby trvání projektu (např. redukce počtu aktivit v rámci projektu, apod.)

- mají vliv na rozpočet projektu – jedná se o přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami o více než 15% původní částky příslušné kapitoly.

Podstatné změny projektu vyžadují schválení Správcem Fondu a změnu Smlouvy o financování malého projektu formou písemného dodatku k původní smlouvě. Žádost o změnu Smlouvy musí být podána u Správce Fondu v dostatečném časovém předstihu. Podstatné změny musí vždy schválit Regionální řídící výbor na svém nejbližším zasedání. Termín zasedání oznámí Správce žadateli písemnou formou. Bez schválení výborem nemůže být změna provedena.

#### Základní podmínky Smlouvy o financování malého projektu

Pokud ze Smlouvy o financování malého projektu nevyplývá nic jiného, platí pro vztah mezi stranami tato Směrnice, která je v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, považována za obchodní podmínky.

Pokud pro nějaký smluvní vztah mezi stranami úprava v písemném ujednání mezi stranami nebo v této Směrnici chybí, bude použit pro úpravu daného vztahu v první řadě zákon č. 89/2012, občanský zákoník ve znění pozdějších novel a bude-li i zde chybět odpovídající úprava, potom bude použito ustanovení jiného příslušného zákona České republiky.

Žadatel (konečný uživatel) je kdykoliv v průběhu projektu do jeho ukončení, resp. do vyplacení finančních prostředků z Fondu, povinen na výzvu doložit, že nadále splňuje podmínky pro poskytnutí dotace, např. zajištění plného financování předloženého projektu dle článku 1.6. této Směrnice, jakož i je povinen umožnit kdykoliv na výzvu kterémukoliv orgánu oprávněnému k provádění kontroly dle této Směrnice či právních předpisů kontroly (i dílčí) plnění svých povinností dle smlouvy a této Směrnice, a to až do uplynutí deseti let od vyplacení finančních prostředků z Fondu. Za účelem provádění takovýchto kontrol je konečný uživatel povinen archivovat všechny doklady, podklady a listinné materiály, které jakkoliv souvisí s projektem, a to do doby promlčení všech práv a nároků ze Smlouvy či této Směrnice, a tyto na výzvu zpřístupnit kterémukoliv orgánu, který je v souladu s touto směrnicí či právními předpisy oprávněn k provedení kontroly. Tuto povinnost splní řádně a včas, pokud umožní nahlédnutí do takovýchto dokladů či doklady předloží nejpozději do tří kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kontrolnímu orgánu, pokud v jednotlivém případě Smlouva či Směrnice pro žadatele výslovně nestanoví jinak.

V případě nesplnění jakékoliv povinnosti ze strany žadatele (konečného uživatele), v jehož důsledku bude stanovena povinnost nahradit částku, která byla neoprávněně vyplacena, se žadatel (konečný uživatel) zavazuje uhradit takto zaplacenou částku v plné výši, a to bez ohledu na své zavinění, za tento závazek tedy žadatel (konečný uživatel) odpovídá absolutně objektivně. V takovém případě je konečný uživatel povinen vrátit vyplacenou dotaci či její část vč. příslušenství ve lhůtě do dvaceti dnů od doručení výzvy k úhradě.

Žadatel (konečný uživatel) prohlašuje, že veškeré nároky a práva (včetně nároku na smluvní pokutu a náhradu škody) ze smluvního vztahu na základě Smlouvy o financování malého projektu se vůči němu promlčují teprve 15 let po posledním dni, ve kterém mohl být nárok či právo uplatněno.

#### Předčasné ukončení Smlouvy o financování malého projektu

Předčasné ukončení Smlouvy ze strany konečného uživatele

Konečný uživatel může Smlouvu kdykoli vypovědět podáním písemné výpovědi. V případě vypovězení smlouvy nemá konečný uživatel nárok na vyplacení jakékoli náhrady.

Předčasné ukončení Smlouvy ze strany Správce Fondu

Správce Fondu odstoupí od smlouvy bez vyplacení jakékoli náhrady, pokud konečný uživatel:

- nesplní bez odůvodnění některý ze závazků stanovených ve Smlouvě nebo v této Směrnici a po písemné výzvě, aby tyto závazky splnil, tak neučiní ani nepodá uspokojivé vysvětlení do 30 kalendářních dnů od odeslání dopisu;

- je předmětem řízení o vyhlášení bankrotu, insolvenčního řízení, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli, anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě nebo směrnicích;

- změní svou právní formu, aniž by byl na základě této skutečnosti zpracován dodatek smlouvy do 60-ti dnů od právních účinků změny právní formy;

- přestane splňovat kritéria vhodného žadatele dle článku 2.1.1. této směrnice, včetně výčtu vhodných žadatelů, např. formou změny vlastníka akcií či obchodních podílů;

- převede nebo postoupí Smlouvu, či jakákoliv práva či povinnosti z ní a platby s ní spojené třetí straně, byť částečně, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace;

- uzavře smlouvu o prodeji podniku či jeho části, jehož součástí bude realizace Smlouvy či její části;

- dopustí se korupce (totéž platí pro partnery konečného uživatele);

- nesplní základní požadavky na finanční a věcnou kontrolu projektu;

- za účelem získání dotace uvede nepravdivé nebo neúplné údaje nebo předkládá zprávy, které neodpovídají skutečnosti;

- dopustí se jakékoliv majetkové trestné činnosti či se této majetkové trestné činnosti dopustí kterýkoliv člen statutárních či dozorčích orgánů konečného uživatele v souvislosti se svou činností pro konečného uživatele.

Správce Fondu má právo odstoupit od Smlouvy i v dalších řádně odůvodněných případech, kdy hrozí nenaplnění cílů projektu.

3.2. Realizace projektu

Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný uživatel. Podpisem Smlouvy o financování malého projektu se konečný uživatel zavazuje realizovat projekt v souladu s popisem uvedeným ve Smlouvě o financování malého projektu. Konečný uživatel projekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli.

Již na počátku realizace projektu jsou pro žadatele resp. konečného uživatele důležité tři podmínky, které musí při realizaci projektu dodržet, a to:

1. 	povinnost vést účetnictví projektu podaného do Fondu v souladu s aktuální verzí zákona o účetnictví a odděleně od ostatní účetní evidence,

2. 	způsob dokladování výdajů způsobilých pro podporu z Fondu,

3.	pravidla publicity projektů podpořených z Evropské unie.

K těmto třem skutečnostem je třeba přihlížet po celou dobu realizace projektu, aby při vyúčtování nevznikaly zbytečné nedostatky.

Konečný uživatel je povinen v dostatečném předstihu Správci Fondu oznámit všechny termíny akcí uskutečněných v rámci realizace projektu z důvodu případného monitoringu projektu. Při nedodržení této povinnosti je Správce oprávněn provést při vyúčtování finanční opravu.

Výběr dodavatele, veřejné zakázky

Konečný uživatel není povinen veškeré aktivity projektu realizovat sám, ale může využít externích dodavatelů. V případě, že část aktivit nebude zabezpečena konečným uživatelem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí konečný uživatel při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou, případně dalšími předpisy, které stanovují pravidla pro zadávání veřejných zakázek (zejm. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek).

Hlavním smyslem zadávacích řízení je jednak umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zejména zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i  na hospodárnost.

Postup na české straně Programu:

Konečný uživatel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy (zejm. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020).

V případě, že v organizaci konečného uživatele platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je konečný uživatel aplikovat, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. v metodických postupech (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup se Správcem Fondu, který bude posuzovat, zda vlastní postupy uplatňované v organizaci konečného uživatele splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. metodických postupech).

Upozorňujeme, že zadávací řízení musí být realizována tak, aby umožnila rovný přístup všem potenciálním dodavatelům, zajistila hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vedla k výběru takové nabídky, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, jak jsou tyto pojmy vymezeny v § 2 zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) v platném znění, a zároveň zásady uváděné v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., resp. zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i na zmíněné principy a zásady.

Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechny veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích řízení Správcem Fondu.

Hodnotící kritéria

Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. V případě, že je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, stanoví zadavatel vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být kvalifikační předpoklady, smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky

#### Posouzení veřejných zakázek

- V průběhu zadávacího řízení

V průběhu zadávacího řízení mají pracovníci Správce Fondu právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a mají právo přístupu k veškeré související dokumentaci. Konečný uživatel má povinnost, v případě zakázek zadávaných v režimu zákona o veřejných zakázkách a v případě zakázek s vyšší hodnotou (viz Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020) zaslat Správci Fondu prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo v tištěné podobě), na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Smlouvy o financování projektu, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním. Správce Fondu dle vlastního uvážení rozhodne, zda se jednání hodnotící komise zúčastní. Pokud se Správce Fondu jednání hodnotící komise zúčastní, vystupuje v roli pozorovatele. V žádném případě nemůže být jmenován členem hodnotící komise.

- Před a po podpisu smlouvy s dodavatelem

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy (vč. elektronických) o úkonech souvisejících s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení, vyžaduje zákon (u veřejných zakázek, na které se vztahují ustanovení zákona), resp. postupy stanovené v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (u veřejných zakázek, na které se zákon nevztahuje).

- Při předložení Žádosti o platbu

Při předložení Žádosti o platbu, předloží konečný uživatel Správci Fondu ke kontrole následující dokumenty:

- zadávací podmínky vymezující předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání či uveřejnění;

- nabídky podané uchazeči, včetně případného objasnění či doplnění;

- protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný příslušnými osobami;

- smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně jejich případných dodatků;

- oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaná všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jejichž nabídka nebyla vyřazena, včetně dokladů prokazujících jejich odeslání;

- oznámení o vyřazení nabídky, včetně dokladu prokazujícího její odeslání/uveřejnění, pokud byla nějaká nabídka vyřazena;

- dodatečné informace včetně dokladů prokazujících jejich odeslání/uveřejnění, pokud byly nějaké požadovány;

- jmenování pověřené osoby nebo hodnotící komise (pokud byly jmenovány) včetně prohlášení o jejich nepodjatosti.

V případě zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- v případě, že je zakázka zadávána konečným uživatelem, který není veřejným nebo sektorovým zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 6 ZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, budou kontrolovány předložené účetní doklady. Zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění. V tomto případě je rozhodným dokumentem pro provedení kontroly účetní doklad.

Správce Fondu si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení kontroly zadávacího řízení.

Výše uvedené se netýká případů, kdy došlo k přímému nákupu bez zadávacího řízení (v případě, že to pravidla umožňují). V tomto případě budou kontrolovány pouze účetní doklady se zakázkou související.

Zadavatel je povinen bezodkladně informovat Správce Fondu o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace samotné zakázky.

Postup zadání veřejné zakázky doporučujeme konzultovat s příslušným Správcem Fondu.

Způsob výběru dodavatelů bude stručně popsán také v Závěrečné zprávě za projekt.

Zacházení s majetkem

- Konečný uživatel odpovídá za to, že po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu bude s veškerým majetkem spolufinancovaným dotací (dále jen majetek) nakládáno obezřetně a s péčí řádného hospodáře; konečný uživatel se dále zavazuje, že tento majetek nebo jeho části po dobu realizace a udržitelnosti projektu nebude převeden na někoho jiného a ani nebude zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem s výjimkou zajištění úvěru ve vztahu ke spolufinancování projektu a dalších případů, kdy na základě odůvodněné žádosti Poskytovatel dotace k převodu majetku nebo jeho zatížení právy třetích osob udělí písemný souhlas.

- Konečný uživatel je dále povinen plně zajistit po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu odpovídající pojištění majetku, zejména proti jeho poškození, zničení a ztrátě. V případě, že nelze na výstup projektu nebo jeho část sjednat adekvátní pojištění dle tohoto odstavce (dané pojištění není běžnou nabídkou komerčních pojišťoven) a tato skutečnost je pojišťovnou potvrzena a Poskytovatelem dotace akceptována, je konečný uživatel této povinnosti pro příslušnou část výstupu projektu zproštěn.

3.3. Ukončení realizace, Závěrečná zpráva za malý projekt, Žádost o platbu za malý projekt

Ukončením projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se Smlouvou o financování projektu.

Dokončením realizace projektu se rozumí datum ukončení veškerých aktivit souvisejících s vlastní realizací projektu (např. ukončení kulturní akce, vypracování studie apod.) a uhrazení všech vzniklých výdajů za projekt. Neplatí však pro případ, kdy takto vzniklé výdaje jsou vázány na náklad, který vznikl v období realizace projektu (typicky výdaje na platy zaměstnanců vykonávajících činnost v projektu vyplacené po ukončení realizace projektu).

Z toho vyplývá, že do data ukončení projektu uvedeného v projektové žádosti musí být dokončeny všechny projektové aktivity a uhrazeny všechny výdaje, které v souvislosti s projektem vznikly. Neplatí však pro případ, kdy takto vzniklé výdaje jsou vázány na náklad, který vznikl v období realizace projektu (typicky výdaje na platy zaměstnanců vykonávajících činnost v projektu vyplacené po ukončení realizace projektu), úhrada však musí být provedena před podáním žádosti o platbu, avšak nejpozději do 30ti dnů po ukončení realizace projektu.

Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení projektu a po uzavření smlouvy, tj. po splnění obou těchto podmínek, resp. po splnění poslední z nich Správci Závěrečnou zprávu za projekt a tabulky vyúčtování v tištěné a elektronické verzi na předepsaných formulářích.

Jedná se o stručnou zprávu, ve které bude konečným uživatelem zmíněn průběh projektu a dále výsledky a dosažení cíle projektu. Součástí této Závěrečné zprávy za projekt je vyúčtování projektu. Spolu se Závěrečnou zprávou za projekt tedy konečný uživatel předloží i Žádost o platbu za projekt. Tato žádost o platbu, která je součástí Závěrečné zprávy za projekt, musí být doložena relevantními doklady - kopiemi účetních dokladů, kopiemi dokladů o úhradě (bankovním výpisy apod.), výstupní sestavu z účetnictví projektu. Správce provede kontrolu 100% způsobilosti výdajů. V rámci kontroly bude ověřována skutečná výše pouze přímých výdajů. U nepřímých způsobilých výdajů (výdaje nárokované paušální sazbou) nebudou kontrolovány účetní doklady, ani jiná podpůrná dokumentace k těmto výdajům se vztahující.

Správce příjem podkladů potvrdí a do 60 kalendářních dnů po obdržení Závěrečné zprávy za projekt provede její kontrolu včetně vyúčtování projektu. V případě nedostatků Správce požádá písemně (poštou nebo e-mailem) konečného uživatele o doplnění či opravu podkladů, které je žadatel povinen do 30 kalendářních dnů od termínu odeslání výzvy Správcem dodat. Pokud konečný uživatel ani po uplynutí 30 kalendářních dnů od odeslání výzvy Správcem požadované dokumenty nedoloží, budou do vyúčtování projektu zahrnuty pouze způsobilé výdaje obsažené v předložených dokladech bez možnosti dalšího dodání podkladů k vyúčtování po této době. Správce vystaví konečnému uživateli po provedené kontrole Závěrečné zprávy za malý projekt a vyúčtování Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt.

3.4. Platby

Platby

Pro realizaci schválených projektů se zálohové platby neposkytují, konečný uživatel realizuje projekt plně ze svých zdrojů. Finanční příspěvek z Fondu bude konečnému uživateli proplacen až po ukončení realizace projektu na základě Žádosti o platbu za projekt (proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů). Kontrolu provádí a schvaluje Správce.

Správce Fondu shromažďuje prověřené a schválené žádosti o platbu za malé projekty a maximálně jednou za 3 měsíce podává Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – malé projekty kontrolorovi (Centru). Po provedení kontroly bude Správcem fondu, který plní funkci vedoucího partnera (tj. Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy), následně zpracovány podklady pro Vyžádání prostředků za Fond – malé projekty (za českou i bavorskou stranu společně). Po schválení těchto podkladů kontrolorem provede CO platbu na účet Správce fondu, který plní funkci vedoucího partnera (tj. Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy). Ten pak do 5 pracovních dnů převede platby na účty českých konečných uživatelů. Příspěvek bude vyplácen v EUR z účtu Správce - konečný uživatel má možnost použít svůj korunový nebo eurový účet pro příjem platby. Pokud bude platba převedena na korunový účet konečného uživatele, bude příslušnou bankou přepočtena platným kurzem ke dni převodu.

3.5. Kontroly

Správce Fondu

Správce Fondu provádí kontrolu realizace projektu na místě. Zprávy z provedených kontrol obsahují zhodnocení souladu se Smlouvou o financování projektu a opatření navržená pro odstranění případných nedostatků.

Správce dále provádí kontrolu dokumentace související s projektem a kontrolu Závěrečné zprávy za projekt včetně příloh (Žádost o platbu za projekt, účetní doklady) a dále kontrolu ex-post udržitelnosti projektu.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky - kontrolor

Centrum provádí zejména kontroly projektů vycházející z analýzy rizik a potvrzuje správnost Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – malé projekty formou Osvědčení o způsobilých výdajích za národní část projektu Fond – malé projekty.

Konečný uživatel

Konečný uživatel je povinen před provedením úhrady dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.

Auditoři, další kontrolní orgány

Konečný uživatel a jeho partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci související s projektem.

Kontrola udržitelnosti

U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá konečný uživatel za to, že výsledky projektu budou udrženy minimálně 5 let od ukončení realizace projektu u těch jeho částí, u kterých je to z technického a právního hlediska možné.

Pracovníci Správce Fondu, pracovníci Centra a další kontrolní orgány jsou oprávněni provádět u konečného uživatele kontroly udržitelnosti projektu a to do 10 let od konce realizace stanoveného ve smlouvě o financování.

V případě, že výsledky projektu nebudou udrženy po minimální požadovanou dobu, bude toto považováno za porušení povinností stanovených ve smlouvě o financování a může být přistoupeno až k požadavku vrácení části nebo celé dotace.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků z Fondu se stane vlastnictvím konečného uživatele, který jej po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nesmí převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví končeného uživatele a musí být pojištěn minimálně ve výši poskytnuté podpory.

3.6. Publicita

Publicita

Konečný uživatel je povinen informovat veřejnost o příslušném projektu a podpoře z Programu v souladu s bodem 2.2 přílohy XII nařízení (EU) č. 1303/2013, příslušným prováděcím nařízením (EU) č. 821/2014 a ustanovením této Směrnice.

Finanční prostředky na publicitu projektu ve Fondu jsou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, pokud jsou součástí jeho rozpočtu.

Obecné informační a komunikační povinnosti příjemců

V průběhu realizace projektu informuje konečný uživatel veřejnost o podpoře z Programu následujícím způsobem:

Odkaz na internetových stránkách konečného uživatele: Pokud existují internetové stránky konečného uživatele, bude na nich uveden stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně jeho cílů a výsledků a bude zdůrazněna finanční podpora Evropské unie v rámci Programu.

Plakát: Konečný uživatel umístí alespoň jeden plakát (minimální velikost A3) s informacemi o projektu, včetně finanční podpory Evropské unie v rámci Programu, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy.

Podklady pro účastníky zapojené do projektu a veřejnost: Konečný uživatel zajistí, že účastníci zapojení do projektu budou informováni o financování Evropské unie v rámci Programu. Všechny podklady týkající se realizace projektu, které jsou používány pro veřejnost nebo pro účastníky, včetně potvrzení o účasti a jiných potvrzení, musí obsahovat logo Programu, znak Unie spolu s odkazem na Evropskou unii a na Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy.

Konečný uživatel je povinen uchovat pro potřeby kontroly veškeré doklady o dodržení podmínek publicity projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU min. 5 let po ukončení realizace projektu. V případě, že požadavky na publicitu nebudou ze strany konečného uživatele řádně splněny, může Správce Fondu přistoupit k nepřiznání dotace nebo nárokovat její vrácení v případě, že dotace byla již vyplacena.

Náklady na jakýkoliv výstup projektu, který nebude řádně označen v souladu s podmínkami Pravidel EU pro vizuální označování projektů, nebude považován za způsobilý náklad projektu.

K povinnostem konečného uživatele v oblasti informování a propagace projektu, které vyplývají z Nařízení, patří především vhodným způsobem informovat veřejnost a další subjekty účastnící se aktivit projektu o získání finanční dotace ze strukturálních fondů EU. Konečný uživatel za tímto účelem vždy jasně uvede, že projekt je/byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, připojí také logo EU, programu a Euroregionu Šumava-jihozápadní Čechy (Správce fondu) a to na všech souvisejících dokumentech a materiálech jako např. brožurky, informační letáky, certifikáty, diplomy, prezenční listiny, pozvánky, plakáty, propagační předměty, CD, internetové stránky, inzerce apod. Informace o spolufinancování Evropskou unií by měly být na titulní stránce tištěného materiálu (nikoli na zadní straně), u internetových stránek musí být informace o spolufinancování z Evropské unie uvedena minimálně na domovské stránce, lépe v záhlaví nebo zápatí.

U předmětů trvalejší povahy (např. tužky, trička, tašky, bloky, hračky apod.) musí být výše uvedené náležitosti součástí předmětu, nestačí jejich uvedení jen na obalu.

U akcí typu konferencí, seminářů, výstav, soutěží, atd. jsou organizátoři povinni zřetelně poukázat na spoluúčast EU a to i ústně a dále tím, že v jednacích sálech vždy umístí plakát (A3) nebo alespoň vlajku EU. Na doprovodných dokumentech k seminářům, konferencím (např. prezentace, materiály pro účastníky, atd.) musí být zmíněna spoluúčast Evropské unie minimálně na úvodní stránce.

Publicita se posuzuje z následujících hledisek:

- Výstupy projektu – výstupem projektu se rozumí to, co slouží k naplnění cílů projektu (např. vydaná publikace, mapa, kulturní akce, školení, postavená  infrastruktura,  pořízené  zařízení apod.). Projekt  může  mít  více výstupů a v tom případě se povinná publicita posuzuje u každého samostatně. Cílem je posoudit, zda byli veřejnost či účastníci akce informováni o zdrojích financování daného výstupu projektu a pokud ano, zda tyto informace splňovaly veškeré náležitosti povinné publicity.

- Prostředky (nosiče) publicity – prostředkem publicity se rozumí např. plakáty, letáky, pozvánky apod., tj. předměty, jejichž cílem je upoutat pozornost veřejnosti a potenciálních účastníků na daný projekt, resp. jeho dílčí výstupy. Posuzuje se, zda tyto prostředky publicity obsahují veškeré náležitosti povinné publicity.

- Propagační předměty – propagačním předmětem se rozumí předměty, které nejsou z hlediska naplnění cílů projektů nezbytné, ale jejich přidaná hodnota spočívá v posílení povědomí o projektu. Mezi propagační předměty patří např. psací potřeby, trička a jiné oděvy, tašky, cukrovinky atp. Opět se posuzuje, zda obsahují veškeré náležitosti povinné publicity. Stejným způsobem jako propagační předměty se posuzují ceny v soutěžích apod.

Při použití loga EU doporučujeme řídit se následujícími zásadami:

- logo EU by mělo být minimálně stejně veliké jako loga ostatních subjektů,

- logo EU by mělo být umístěno na dobře viditelném místě, aby byl naplněn cíl informovat o zdroji financování projektu. V případě publikací a dalších tištěných materiálů je doporučeno uvádění na přední straně,

- u předmětů jednorázové spotřeby stačí uvést logo na obalu, uživatel se dozví, odkud je daný předmět financován, spotřebuje ho a obal zahodí (např. lízátka, bonbony),

- u předmětů, kde je obal součástí propagačního předmětu může být logo uvedeno na obalu (např. kazeta s medailí, krabička s CD bez potisku),

- logo lze také umístit na předmět pomocí samolepky (např. lampa se samolepkou).

Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Symbol Evropské unie má přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zda budou výstupy tištěny barevně nebo černobíle.

Použití log

Odkaz na finanční podporu z Programu musí obsahovat následující části:

- Logo programu (v jednojazyčné nebo dvoujazyčné verzi)

V případě, že by využití barevného loga programu bylo nehospodárné, je možné využít logo v předepsaném černobílém provedení.

- Znak Unie spolu s odkazem na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální rozvoj (v jednojazyčné nebo dvojjazyčné verzi)

Znak Unie se na internetových stránkách zobrazuje v barevném provedení. Ve všech ostatních médiích se barevné provedení použije, kdykoliv je to možné, monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech.

Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log a musí být uveden jako první v pořadí.

- Logo správce programu – Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy

V případě, že by využití barevného loga Správce nehospodárné, je možné použít logo v černobílém provedení.

Vzorové soubory jsou k dispozici ke stažení na internetových programu: http://www.by-cz.eu/cz/dokumenty/

V případě, že nejsou použity poskytnuté vzorové soubory, je třeba dodržet technické parametry znaku Unie a odkazů (barva, umístění, velikost v porovnání s jinými logy, druh popisku) dle čl. 3 – 5 prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014.

- Postup při nedodržení pravidel publicity

V případě nedodržení pravidel publicity bude konečný uživatel dotace na nedostatky upozorněn Správcem a požádán o jejich odstranění (pokud je v daný okamžik ještě možné nedostatky odstranit). V případě, že konečný uživatel dotace nedostatky neodstraní, nebo pokud již není možné nedostatky odstranit, vyměří Správce sankci. Výše sankce bude záviset na rozsahu nedodržení pravidel publicity (tj. zda např. publicita chybí zcela nebo chybí některé povinné náležitosti (tj. je nekompletní), nebo nesplňuje některé technické parametry – např. barevné provedení).

Výše sankce se u výstupů projektu stanovuje z celkových způsobilých výdajů, které na daný vystup projektu byly přímo vynaloženy (např. pokud je výstupem projektu uspořádání semináře, bude se sankce stanovovat z výdajů přímo vynaložených na uspořádání semináře). V případě, že není možné výdaje na daný výstup projektu stanovit, bude sankce počítána z celkových způsobilých výdajů.

U prostředků publicity a propagačních předmětů se sankce stanovuje ze způsobilých výdajů vynaložených na daný prostředek publicity/propagační předmět.

V případě, že dojde k poškození některého z nástrojů publicity cizí osobou, je konečný uživatel povinen dát tento nástroj do původního stavu minimálně na dobu udržitelnosti projektu.

Porušení pravidel povinné publicity v denním tisku a v TV/rozhlasovém vysílání je sankcionováno pouze v případě, že konečný uživatel vysílání nebo článek v tisku financuje a má tudíž jako zadavatel právo a možnost výsledný produkt ovlivnit.

Obecné zásady publicity – shrnutí

Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje:

- symbol (vlajku) EU v souladu s grafickým manuálem a Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů , vč. textu odkazujícího na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální rozvoj

- logo programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 2014-2020 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

- logo Správce programu – Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy.

- Loga jsou ke stažení na www.euregio.cz

- Žadatel/Konečný uživatel je povinen zajistit publicitu následujícím způsobem:

- informace na internetových stránkách žadatele/konečného uživatele

- plakát min. velikost A3

- informování účastníků a veřejnosti

Ve všech variantách použití přitom platí, že symbol EU musí být viditelný a standardní, text a slogan musí být čitelné. Použití zkratek EU a ERDF není dostačující.

K povinně zveřejňovaným údajům	 lze přiřazovat i loga jednotlivých příjemců dotace nebo projektových partnerů.

Opatření k zajištění publicity projektů financovaných z Dispozičního fondu jsou uvedena na stránkách: www.euregio.cz

3.7. Archivace dokumentů

Konečný uživatel a Správce jsou povinni archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu do 31. prosince 2032 (10 let od ukončení Programu). Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, konečný uživatel archivuje dokumenty po dobu určenou tímto zákonem.

Dokumentace k projektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu.

# DORUČOVÁNÍ

4.1.	Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují oběma stranám, resp. kterékoliv z nich, je třeba doručit:

(a)	do data uzavření Smlouvy osobně a/nebo doporučenou listovní zásilkou a/nebo prostřednictvím sítě elektronických komunikací (e-mailem).

(b)	od data uzavření Smlouvy osobně a/nebo doporučenou listovní zásilkou s dodejkou

4.2.	Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

(a)	při doručování osobně:

(i)	dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

(ii)	dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

(iii)		dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít.

(iv)		dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle Smlouvy.

(b)	při doručování poskytovatelem poštovních služeb:

(i)	dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

(ii)		dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku Smlouvy.

(c)		při doručování prostřednictvím sítě elektronických komunikací (e-mailem)

- dnem obdržení elektronického potvrzení řádného doručení zásilky z elektronického systému adresáta.

4.3. 	V případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, bude druhá strana písemně informována o této skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů.

# Seznam příloh SMĚRNICE PRO ŽADATELE:

Formulář žádosti

1. Příloha A žádosti: „Čestné prohlášení k žádosti o dotaci“

2. Příloha B žádosti: „Předpokládané finanční zdroje“

3. Příloha C žádosti: „Zdůvodnění nákladů projektu – Podrobný rozpočet“

4. Příloha D žádosti: „Prohlášení o partnerství“

5. Příloha E žádosti: „Příloha k opakovanému projektu“

6. Příloha F žádosti: „Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby“

7. Příloha: Hodnotící tabulka

Pod vlastním podílem se rozumí část celkových způsobilých výdajů, která není financována z ERDF a ani pomocí příspěvku třetí osoby.

Pokud je obsahem projektu studie, analýza nebo koncepce, je s ohledem na udržitelný přístup k nakládání s veřejnými prostředky předpokladem pro poskytnutí dotace nutno doložit nebo zdůvodnit, že tyto studie, analýzy nebo koncepce budou realizovány, případně používány.

Výdaje musí být definitivní a zachycené v účetnictví konečného uživatele a analyticky zúčtovány na projekt (kromě výdajů, které jsou nárokovány paušální sazbou).

Výdaje musí být definitivní a zachycené v účetnictví konečného uživatele a analyticky zúčtovány na projekt.

V případě plnění dodávaných na základě objednávky nebo výběrového řízení, musí být označení účetního dokladu pomocí čísla a názvu projektu požadováno od dodavatele. Ve výjimečných případech, kdy označení účetního dokladu dodavatelem není možné požadovat (např. přímý nákup), může partner účetní doklad pomocí čísla a názvu projektu označit sám.

Datum registrace projektu odpovídá datu, ke kterému byla ukončena prvotní kontrola formálních náležitostí.

Přímé náklady jsou náklady, které jsou zpravidla přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu (veškeré náklady kromě paušálů). Přímé náklady jsou vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti

Maximální limity pro základní typové pozice jsou zveřejněny na adrese www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic. Národní orgán může rozhodnout o případném zvýšení maximálních hodinových sazeb v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

Jedná se o systémy, které nebyly pořizovány v přímé souvislosti s realizací projektu a konečný uživatel tyto systémy využívá bez ohledu na realizaci projektu.

V této výdajové kategorii se jedná o systémy informačních technologií, které jsou využívány přímo pro realizaci projektu (na rozdíl od systémů informačních technologií spadajících do kategorie kancelářské a administrativní výdaje). Zároveň se jedná o systémy pro realizaci projektu vyvíjené/upravované/aktualizované, tj. nejedná se o pořízení hotového produktu (na rozdíl od software spadající do kategorie výdajů na vybavení.

Do tohoto bodu spadá také plnění databází.

Tj. pokud je inzerována konkrétní ekonomická činnost (nabízení konkrétních výrobků a služeb na trhu), která

je přičitatelná konkrétnímu subjektu (bez ohledu na jeho právní status či způsob financování).

Účinkujícím je míněna jak 1 osoba, tak 1 soubor/skupina.

Jedná se o fyzické osoby nepodnikatele a právnické osoby, které vedou účetnictví v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Toto musí dodavatel v případě potřeby odpovídajícím způsobem doložit (u výdaje za vystoupení žákovského hudebního souboru při základní umělecké škole není nutné dokládat, u honoráře za autorské čtení je nutno dokládat např. čestným prohlášením, kde uvede činnost, která je hlavním zdrojem jeho příjmů).

Povinnost vést analytické účetnictví projektu vzniká dnem registrace projektu.

Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí přesáhnout v rámci tří let (fiskální rok používaný pro daňové účely) souhrnnou částku € 200 000 a v případě silniční dopravy částku € 100 000, a to nezávisle na tom, zda je poskytnuta členským státem zcela nebo je částečně financována ze zdrojů Společenství.

Odděleně od ostatní účetní evidence znamená např. na zvláštním účetním středisku nebo odděleně v analytickém účetnictví, aby bylo možné získat účetní sestavu, která by zahrnovala pouze výdaje (popř. příjmy) související s konkrétním projektem podaným do Fondu (s výjimkou výdajů nárokovaných paušální sazbou). Tato povinnost vzniká už při zaregistrování projektu, tj. před jeho schválením, a to z důvodu toho, že náklady na projekt ve Fondu jsou způsobilé už po datu podání žádosti.

Metodika zadavani zakazek viz: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek

Zákon definuje princip hospodárnosti jako použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů; princip efektivnosti jako takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění a dále princip účelnosti jako takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady přiměřenosti, transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Posouzením veřejné zakázky nepřechází odpovědnost za to, že veřejná zakázka bude zadána správně a v souladu se zásadami, zákony a dalšími předpisy na Správce/Kontrolora. Tuto odpovědnost nese vždy zadavatel veřejné zakázky.

Konečný uživatel v rámci zadávací dokumentace mimo jiné stanoví (a) fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem a (b) v případě, kdy konečný uživatel nezajistí adekvátní publicitu vlastními silami i povinnost vybraného dodavatele zajistit projektu dostatečnou publicitu dle náležitostí uvedených v kap. 3.6 této Směrnice a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Konečný uživatel předloží kopie účetních dokladů. Správce bude vyžadovat ke kopiím dokumentů Čestné prohlášení o shodnosti kopií předložených účetních dokladů s jejich originály zaúčtovanými analyticky v účetnictví konečného uživatele.

Pokud se jedná o malé propagační předměty typu tužka, postačí jako výraz spolufinancování Evropské unie pouze symbol (vlajka) EU + text „Evropská unie“

Za logo EU je v tomto dokumentu považován symbol Evropské unie (vlajka) vč. všech povinných textů, tj. „Evropská unie“, „Evropský fond pro regionální rozvoj“. V případě malých propagačních předmětů je pak za logo EU považována pouze vlajka EU s textem „Evropská unie“. V obou případech přitom není nutné, aby všechny komponenty povinné publicity byly pohromadě (tj. povinné texty nemusí být uvedeny přímo u symbolu Evropské unie, ale mohou být od něj i odděleny).

Je-li na CD potisk s textem či jinými logy, musí být natištěna i povinná publicita.

Pokyny pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev dle čl. 3 prováděcího nař. (EU) č. 821/2014: Znak Unie se vyhotoví dle základních pravidel stanovených v příloze II prováděcího nař. (EU) č. 821/2014.

Technické vlastnosti zobrazení znaku Unie a odkazu na Evropský fond pro regionální rozvoj dle čl. 4 prováděcího nař. (EU) č. 821/2014: Znak Unie uvedený v bodě 2.2 č. 1 písm. a) přílohy XII nařízení (EU) č. 1303/2013 se na internetových stránkách zobrazuje v barevném provedení. Ve všech ostatních médiích se barevné provedení použije, kdykoliv je to možné, jednobarevnou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech. Znak Unie musí být vždy umístěn tak, aby byl zřetelně viditelný. Jeho umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. Jsou-li znak Unie, odkaz na Unii a Evropský fond pro regionální rozvoj uvedeny na internetové stránce, musí být: a) znak Unie a odkaz na Unii viditelné při otevření internetové stránky v rámci prohlížecí plochy digitálního zařízení, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky; b) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj viditelný na stejné internetové stránce. Název „Evropská unie“ se vždy uvádí celý. V souvislosti se znakem Unie lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty. Text je ve vztahu ke znaku Unie umístěn tak, aby se vzájemně nijak nepřekrývaly. Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku. Jako barva písma se v závislosti pozadí použije reflexní modrá, černá nebo bílá. Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log.

Tyto údaje jsou povinné podle Nařízení Komise (ES) č. 1303/2013

Grafický manuál je k dispozici na adrese http://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_cs

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů je k dispozici na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a47a65f-45f9-4180-aeb5-3e95c12a1888/v017-web-isbn.pdf?ext=.pdf

Projektovými partnery se v tomto případě myslí zahraniční partner nebo i český partner pokud je uveden v projektové žádosti jako partner projektu.